# O.N.G. SENDEROS DE MAÍZ

# Sede social: C/ Andrea Navagiero 1, 3ºA

18006 Granada (ESPAÑA)

Tfnos. 958 125176 y 673 533626

e-mail: senderosdemaiz@yahoo.es

www.senderosdemaiz.org

Sede en Guatemala:

Calle de la Navidad- Panajachel- Departamento de Sololá- GUATEMALA

Tfno. 00 (502)  77620330 y 41282526

e-mail: senderosdemaizguatemala@yahoo.es

INFORME INTERMEDIO DEL PROYECTO

“Apoyo en salud a niñas y niños con discapacidades Y ENFERMEDADES crónicas GRAVES en el Departamento de Sololá (Guatemala)”

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Mejorar la salud, educación e integración social de las niñas y niños discapacitados en el Departamento de Sololá en Guatemala.

1.2. Objetivos específicos

1.- Mejorar la calidad y condiciones de salud de las niñas y niños indígenas de escasos recursos, afectos de discapacidades y/o enfermedades graves del Departamento de Sololá en Guatemala.

2.- Mejorar la atención y rehabilitación con enfoque social del niño/a discapacitado en los centros de atención a  discapacitados del Departamento de Sololá.

3.- Mejora la atención psicológica a los niños/as discapacitados y sus familias en los centros locales de discapacitados.

2. INSTITUCIONES LOCALES con las que se colabora

Senderos de Maíz trabaja en conjunto con la Asociación Coordinadora de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad de Sololá (ACOPEDIS). Es una asociación conformada por quince organizaciones que trabajan en materia de discapacidad alrededor del  lago de Atitlán, con el objetivo de promover acciones para beneficio de  dicha población y mejorar su calidad de vida de forma integral.

ACOPEDIS actualmente está conformada por 15 organizaciones que están ubicadas dentro del departamento de Sololá, todas con un enfoque de derechos humanos, inclusión, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, de las cuales 8 son parte esencial de la ejecución del proyecto de salud 2015.

1.- Asociación de Padres y Amigos de personas con discapacidad del Municipio de Santiago de Atitlán, Sololá, Guatemala (ADISA). Es una asociación guatemalteca sin ánimo de lucro, con 17 años de experiencia en apoyar la educación inclusiva, atención y rehabilitación, empoderamiento económico e incidencia política a favor de las personas con discapacidad de Santiago Atitlán. Está dirigida y gestionada por padres y familiares de personas con discapacidad.

Sitio web: www.adisaget.com

2.- Asociación Centro Maya Servicio Integral (CMSI). Es una asociación guatemalteca sin ánimo de lucro, creada y gestionada por familiares de personas con discapacidad del entorno de San Juan La Laguna, departamento de Sololá. Posee un Centro de educación especial, con atención,  rehabilitación y talleres vocacionales para personas con discapacidad, especialmente niños. Está asociación ha expandido sus servicios en el presente año en la aldea Panyebar obteniendo mayor cobertura en la zona.

Sitio web: https://es-es.facebook.com/pages/Asociacion-Centro-Maya-Servicio-Integral

3.- Asociación Centro “Somos Hijos del Lago” (SOHILAGO). Es una organización guatemalteca sin ánimo de lucro gestionada por padres, madres y amigos de personas con discapacidad de San Pedro La Laguna, Sololá, Guatemala. Las gestiones impulsadas por la Junta Directiva durante el año 2014, logró la aprobación y construcción de un Centro de atención y rehabilitación para la niñez de la zona.  También brinda atención a 12 estudiantes sordos que asisten regularmente a la Escuela y  son atendidos por personal especializado, dicha área es financiada por Senderos de Maíz.

Sitio web: http://hijoslago.blogspot.com/

4.- Asociación Caminos de Esperanza (ACE). Es una organización constituida en el año 2012, conformada por familias de personas con discapacidad de Panajachel. Apoya directamente a la Escuela de Educación Especial del municipio.  A pesar de su enfoque educativo, se han integrado al programa de seguimiento clínico para implementarlo en los estudiantes de la escuela.

Sitio web: http://www.jardindeamerica.com/projects/

5.- Fundación Pro-bienestar de minusválidos de Panajachel (FUNDABIEM). Es un centro privado de rehabilitación con 16 años trabajando en el departamento de Sololá,  brindando atención a personas con discapacidad en el área de Fisioterapia, Terapia de Lenguaje, y en el año 2014 apertura el área de Terapia Ocupacional, quienes también implementaron el seguimiento clínico para beneficio de sus usuarios. Actualmente se especializan en las deficiencias físicas.

Sitio web: https://www.facebook.com/pages/Fundabiem-Panajachel.

6.- Asociación Mundo de Discapacidad de Sololá (MUNDIS). Es una organización sin ánimo de lucro conformada por padres, madres y amigos de personas con discapacidad, de la cabecera departamental de Sololá. Realiza gestiones de incidencia para visibilizar y apoyar a dicha población.

7.-Asociación de Personas con Discapacidad de San Lucas Tolimán (ASOPADIS). Es una organización sin ánimo de lucro, que ofrece los servicios de atención, rehabilitación, terapia física, terapia de lenguaje y realiza incidencia política en su municipio.

8.- Asociación para Personas con Discapacidad Jareb Francisco de Santa Cruz Quixayá de San Lucas Tolimán (ASOJEF). Es una organización sin ánimo de lucro ubicada en la aldea Santa Cruz Quixayá,  conformada y gestionada por una familia en la cual 2 de sus miembros (hijos) están condicionados por deficiencia visual. Se focaliza en la estrategia de Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC), para beneficio de las personas con discapacidad de escasos recursos.

9.- Clínica de Casa de Salud Santiago (CSS). Es una clínica ubicada en la aldea Monte Mercedes de Sololá. Esta Asociación apoya el área de Salud con las especialidades de consultas externas, ginecología, ultrasonido, laboratorios, medicamentos, fisioterapia, terapia de lenguaje con un enfoque de auto-sostenibilidad.

10.- Oficina Municipal de Discapacidad de Panajachel  (OMDP). Dicha entidad es financiada por el Ayuntamiento de Panajachel. Intenta conseguir fondos locales para apoyar actividades que se desarrollen para beneficio de la población con discapacidad y a la vez coordina acciones entre diferentes organizaciones. Se une al trabajo del seguimiento clínico de la salud de los niños/as con discapacidad a finales del año 2013.

11.- Senderos de Maíz (SM). Es una organización sin ánimo de lucro, actualmente cuenta con la Escuela para Sordos y Escuela para Personas no videntes, ofrecen servicios de terapia de lenguaje, reforzamiento escolar, clases de computación. Además da becas de universidad para personas vinculadas a los centros locales, un Diplomado de Educación Inclusiva y Cursos de formación sobre discapacidad en las Escuelas de Magisterio.

12.- Artesanos de ADISA. Es una asociación sin ánimo de lucro, conformada y dirigida por personas con discapacidad, se dedican a la elaboración de gran variedad de artesanías (aretes, collares, llaveros, canastos de mano, entre otros). Sus productos son exportados a distintos lugares dentro del departamento.

13.- Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (CONADI). Entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio con carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en materia de discapacidad, Coordina, asesora e implementa la política nacional en discapacidad para la integración e inclusión social de personas con discapacidad en igualdad de condiciones

14.- COE GUATEMALA: Es una organización italiana, con áreas de intervención en Guatemala, actualmente ejecutan el proyecto denominado “Alma de Colores” en coordinación con Centro Maya Servicio Integral.

15.- Centro de Administración de Justicia (CAJ): Es una dependencia del área de justicia, una red conformada por el Ministerio Público, Juzgado de Paz, Policía Nacional Civil, Bufete Popular, Defensoría Pública Penal, quienes en conjunto coordinan acciones para la aplicación de la justicia

En ACOPEDIS el objetivo es cubrir las 5 necesidades básicas del ser humano: salud, educación, sustento, integración social y empoderamiento. Todas las organizaciones que integran dicha coordinadora (a la que pertenece Senderos de Maíz) trabajan en RED, es decir coordinan acciones en equipo en pro de las personas con discapacidad del Departamento.  En el componente de Salud las instituciones organizan, comparten viajes clínicos, gestionan fondos en conjunto, socializan la información de los caminos terapéuticos, organizan jornadas médicas y de medios auxiliares,  intentando con todo ello mejorar la calidad de vida de los usuarios. Se realiza el trabajo bajo un enfoque de  Rehabilitación Basada en la Comunidad.

3. BENEFICIARIOS

3.1. Beneficiarios directos

510 niñas y niños indígenas (de los grupos cakchikel, tz’utujil y K’iché) de escasos recursos económicos y afectos de discapacidades y/o enfermedades crónicas graves en el Departamento de Sololá (Guatemala)  reciben atención sanitaria en las diferentes actividades del proyecto de salud:

- 124 usuarios con discapacidad o enfermedades crónicas graves asignados a los 10  centros de atención y rehabilitación para personas con discapacidad, reciben atención sanitaria personalizada y seguimiento multidisciplinario. De ellos 81 son financiados exclusivamente por Senderos de Maíz y el resto con financiación mixta junto a  otras organizaciones  (sobre todo Lilianne Fonds de Holanda). Sin embargo fueron incluidos como usuarios, debido a que todos  reciben el seguimiento clínico de igual forma, con la única diferencia del ente financiador.

- 193 usuarios reciben terapia de lenguaje en 6 centros de día para personas con discapacidad de la zona (por una Terapista de Lenguaje pagada por nuestro proyecto).

- 23 usuarios reciben Terapia Asistida con Animales un perros adiestrado en terapia llamado Moos. Atiende en 2 centros locales junto con Andrea Sojuel, Fisioterapista diplomada de ADISA de Santiago Atitlán.

- 43 usuarios con sordera profunda, apoyados por nuestro proyecto en la escuela de sordos departamental, reciben seguimiento por especialista de otorrinolaringología, hacen revisión periódica de audiometría  y control de sus aparatos auxiliares de audición.

- 29 niños reciben aparatos de asistencia en Jornadas de sillas de ruedas, órtesis y prótesis, y auxiliares auditivos.

- 43 niños acuden a Jornadas médicas (Oftalmología, Traumatología y Jornada de atención dental).

- 45 niñ@s discapacitados de los centros locales de discapacitados y sus familiares reciben un adecuada atención psicológica, con 6 grupos de apoyo conformados en atención psicológica.

3.2. Beneficiarios indirectos

- Familiares de las niñas y niños con discapacidades y/o enfermedades graves del departamento de Sololá, así como sus comunidades rurales que van a contribuir a su integración social.

- Centros de discapacitados locales que encuentran a los niños que atienden diagnosticados y orientados en su tratamiento.

- Instituciones públicas y privadas que apoyan el desarrollo comunitario con programas de salud y educación.

- ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD

  - SEGUIMIENTO CLÍNICO

4.1.1. Organización general del seguimiento

Desde el año 2002 Senderos de Maíz en su labor sanitaria ha logrado ir abriendo unos “Caminos Terapéuticos” eficaces con doctores, cirujanos y licenciados de las diferentes especialidades, que nos han demostrado su buen hacer profesional y humano. Casi todos los controles especializados hay que hacerlos en la capital pues la sanidad en el departamento de Sololá es muy limitada (tanto la medicina pública, como la privada).  La mayor parte de los especialistas de la capital nos atiende en sus clínicas privadas pero a bajo coste, considerando la situación socioeconómica de las familias indígenas del área rural del proyecto. El éxito del proyecto es el acompañamiento en todo el proceso de diagnóstico y tratamiento, que se lleva  a cabo por el asistente de salud del centro de discapacitados local al que asiste el niño.  El asistente realiza la organización, logística y contabilidad de los viajes a la capital para acudir a las consultas especializadas y acompaña a las familias en las consultas y procedimientos. Con este acompañamiento se favorece la mejor comunicación con los profesionales, se evita la discriminación al indígena y se asegura el buen cumplimiento de los tratamientos crónicos.

Los usuarios reciben un seguimiento especializado multidisciplinar, la mayor parte de las veces con especialistas de la capital, con quienes deben acudir en un promedio de 2 o 3 veces al año para realizar consultas de seguimiento, dado que los participantes han superado la etapa de diagnóstico.  El seguimiento clínico se complementa por las áreas de atención, habilitación y rehabilitación que ofrecen las socias de ACOPEDIS, como puede ser terapias físicas, terapia de lenguaje, terapias psicológicas. Además de ello se les brinda acompañamiento a los centros de salud comunitarios para tratar enfermedades comunes y de control.

De los 124 niños/as en seguimiento clínico interdisciplinar, 81 de ellos son financiados exclusivamente por Senderos de Maíz. Los usuarios se distribuyen en los centros locales de la siguiente forma:

| Organización | No. De usuarios |
| --- | --- |
| ADISA | 11 |
| ASOPADIS | 11 |
| SOHILAGO | 5 |
| Centro Maya Servicio Integral | 25 |
| MUNDIS | 8 |
| Clínica Casa de Salud Santiago | 5 |
| FUNDABIEM | 9 |
| Caminos de Esperanza | 7 |
| Total de beneficiarios | 81 |

El listado general de los usuarios en seguimiento clínico financiados de forma exclusiva por Senderos de Maíz aparece en el Anexo I.

El resto de los niños/as hacen el seguimiento de forma idéntica, sólo que la financiación proviene de otros proyectos, sobre todo Lilianne Fonds de Holanda que apadrina niños de ADISA y San Juan La Laguna.

4.1.2. Viajes clínicos

El asistente de salud de cada centro realiza la organización de los viajes clínicos a la capital. En la etapa de planificación se realizan las citas con los médicos, se les comunica a las familias el día estipulado de viaje y se realizan las gestiones necesarias para la contratación del mini bus donde se va a viajar. La duración del día de viaje es aproximadamente de 15 horas (de 5 de la mañana a 8 de la tarde). Las familias llevan su comida y pagan el 50% del costo del microbús (lo que equivale al costo de su pasaje si fueran en transporte público).  El otro 50% del costo del microbús lo asumen las organizaciones locales, quienes la mayoría de las veces lo gestionan en las municipalidades.

En cada viaje va una media de 5-6 familias (el usuario y su familiar acompañante), junto al asistente de salud del centro. El microbús de los viajes sale de su propio municipio, sin tener que hacer transbordos, lo que les da mayor seguridad.  Las familias van acompañadas siempre por el asistente de salud,  el cual habla su lengua indígena (cachiquel, tzu’tujil o kiché), lo que evita la discriminación, aporta cercanía y confianza a las familias, y asegura la correcta información a los familiares acompañantes (debido a que si no existe algún encargado que los acompañe, no obtienen la información correcta por timidez, vergüenza o por la barrera del idioma).

Los asistentes de salud rellenan en cada viaje una ficha por cada niño que viaja, cuya información es añadida a la ficha clínica del niño en las oficinas de Senderos de Maíz que centralizan toda la información.

Senderos de Maíz realiza la labor de coordinación general, capacitación, financiación, centralización de la información clínica de seguimiento y control  del buen hacer por parte de los centros.

En cuanto a la financiación Senderos de Maíz aporta el 90% del costo de las pruebas diagnósticas, cirugías y aparatos, el 10% restante lo dan las familias (previo estudio social y económico) como aportación necesaria para la valoración de lo recibido (hemos comprobado años atrás que si las familias no aportan nada, el cumplimiento empeora considerablemente).

Durante el primer semestre de 2015 se han realizado 21 viajes clínicos a la Ciudad Capital, que se distribuyen de la siguiente forma entre los diferentes centros locales.

| Organización | No. De viajes |
| --- | --- |
| ADISA | 7 |
| ASOPADIS | 1 |
| Centro Maya Servicio Integral | 4 |
| MUNDIS | 2 |
| Clínica Casa de Salud Santiago | 1 |
| Caminos de Esperanza | 1 |
| ASOJEF | 4 |
| FUNDABIEM | 1 |
| Total de viajes | 21 |

4.1.3. Dotación de medicamentos de uso crónico

Los medicamentos comprados de forma individual en farmacias comerciales son de muy alto costo.  En nuestro proyecto se compran lotes grandes de medicamentos en farmacias de bajo coste (patronatos de hospitales sobre todo). Desde hace dos años se hace un pedido grande al laboratorio Action Medeor de Alemania para asegurar la mayor parte de los medicamentos para el año siguiente, pues el costo de las medicinas por esta vía es menor, aunque el problema son las muchas dificultades que se tiene para el desaduanaje del envío de medicamentos.

Un total de 55 usuarios del proyecto reciben medicamentos prescritos de uso crónico de las distintas organizaciones socias de ACOPEDIS, (anticonvulsivantes, medicaciones neurológicas, tratamientos hormonales, medicaciones dermatológicas). La forma de entrega del medicamento mensual se realiza el día de las reuniones de Asamblea General de ACOPEDIS, a la cual asisten los Directores de las socias o un representante de éstas quienes se encargan de trasladar el paquete de medicamentos mensual a la encargada de salud de su organización. (Se adjunta listado de beneficiarios de los medicamentos de uso crónico en el Anexo II).

4.1.4. Atención y rehabilitación. Terapia de lenguaje y Terapia Asistida con Animales

Para la mayoría de patologías en discapacidad se necesitan terapias de diferentes tipos como: fisioterapia,  estimulación temprana, terapia de lenguaje, terapia psicológica y otros.  Los centros de día para personas con discapacidad son los que actualmente facilitan estos servicios, dando la garantía de la etapa de rehabilitación y habilitación.

La fisioterapia es algo fundamental en el tratamiento y la prevención en segundo grado de de muchos usuarios con discapacidad. En cuanto a la terapia de lenguaje, se lleva a cabo por la terapista de nuestro proyecto Ileana López que realiza atención en 6 centros de discapacidad con el siguiente cronograma de trabajo:

- Lunes: Escuela de Educación Especial de Panajachel y alumnos de la Escuela de Sordos de Panajachel.

- Martes: Cerro de Oro (por la mañana) y San Lucas Tolimán (por la tarde).

- Miércoles: ADISA- Santiago de Atitlán.

- Jueves: SOHILAGO de San Pedro La Laguna y alumnos de la escuela de sordos de San Pedro.

- Viernes: Casa de Salud Santiago, Sololá.

Durante el primer semestre de 2015 la terapista de lenguaje lleva el tratamiento de terapia de 193 niños/as, con un total de 918 terapias realizadas de Enero a Junio.

Así mismo se realizan sesiones de Terapia Asistida con Animales con el perro Moo´s y su adiestradora Andrea, apoyando a 23 niños  de ADISA  y San Lucas Tolimán. Atiende sobre todo a usuarios con autismo, parálisis cerebral espástica y síndrome de Down, con buenos resultados.

4.1.5. Cirugías

Se realizaron en este semestre un total de 4 intervenciones quirúrgicas: 1 Cirugía de ortopedia, 3 cirugías de la vista.

- Rodolfo Vicente Mendoza, fue intervenido quirúrgicamente para corregir la posición del pie el 24-04-2015 por el Dr. Wilmer en el Hospital de Obras Sociales Monseñor Gregorio Schafer.

- Liliana Yanet Guch Siquina, fue intervenida quirúrgicamente de cirugía del ojo izquierdo (Disluxación del cristalino) el 30-04-2015  por médicos  de médicos de VISUALIZA.

- Liliana Yanet Guch Siquina, fue intervenida quirúrgicamente de cirugía del ojo derecho (Disluxación del cristalino) el 25-05-2015  por médicos  de médicos de VISUALIZA.

- Edison Chochó, fue intervenido quirúrgicamente de cirugía plástica en el ojo derecho (reparación de párpado) el 11-03-2015 por el Dr. Nicolás Yec.

    - Apoyo económico en casos especiales (niños oncológicos y miopatías)

Se apoya económicamente a tres usuarios con leucemia linfoblástica, un usuario con linfoma linfoblástico (todos ellos ya en remisión completa) y una niña con miopatía sin filiar.

El aporte económico dado a las familias en los casos oncológicos es usado para los gastos de las revisiones periódicas en la UNOP (Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Roosevelt).  En el caso de la niña con miopatía el aporte se usa para las revisiones con el neurólogo y tratamiento médico que precisa. Así mismo se han traido a la Universidad de Granada muestras de 2 casos de niños con miopatía para diagnóstico genético de Enfermedad de Duchenne (Se adjunta listado de usuarios en Anexo III).

4.1.7. Tratamiento de ortodoncia

4 usuarios reciben este tratamiento debido a malposiciones dentarias graves por antecedentes de labio leporino y paladar hendido. Sus consultas son mensuales, actualmente el control de Ortodoncia lo realizan en Santiago Atitlán. Antes se realizaba la ortodoncia en la Ciudad Capital pero generaba mucho gasto y cansancio en las familias, por lo cual se buscó una solución más cercana y con buena atención. (Se adjunta listado de usuarios en Anexo IV).

4.2. JORNADAS MÉDICAS Y DE APARATOS

4.2.1. Jornadas de dispositivos de asistencia

- Jornada para donación de sillas de ruedas: 8 usuarios participaron y recibieron sillas de ruedas. Se realizaron las gestiones con la Orden de Malta en coordinación con la Oficina Municipal de Desarrollo Social de Panajachel. También se gestionó la utilización del camión de la misma municipalidad para la entrega de las sillas, porque la mayoría era de usuarios que viven en aldeas retiradas de Sololá. (Se adjunta listado de usuarios en Anexo V).

- Jornada para donación de sillas de ruedas: 8 usuarios participaron y recibieron sillas de ruedas. Se realizaron las gestiones con Hape Hoven  en coordinación con ADISA. (Se adjunta listado de usuarios en Anexo V).

- Jornada de órtesis y prótesis: 3 usuarios participaron, se llevó a cabo en las instalaciones de ASOPADIS, con nuestro ortopedista Geovanny Paz quien se traslada desde la capital para atender a los pacientes que necesitan aparatos.  Se entregaron 2 AFOS, 2 Férulas, 1 par de zapatos ortopédicos y  1 chaleco para posturas. (Se adjunta listado de usuarios en Anexo V).

- Jornada de evaluación audiológica: 9 usuarios participaron. Se les realizaron las evaluaciones (audiometrías o potenciales evocados) a posibles usuarios con posible deficiencia auditiva. Se realizó en Coordinación con Salomon’s Porch y se logró la donación de 17 aparatos auditivos. (Se adjunta listado de usuarios en Anexo V).

4.2.2. Jornadas médicas.

Se realizaron 4 Jornadas médicas:

- Jornada de exámenes de la vista: 10 usuarios participaron, se realizó en coordinación con ADISA, la Escuela para personas no videntes de Quixayá y VISUALIZA, dicha jornada se realizó en la Ciudad de Capital con el apoyo de Carlos Barcarcel encargado del área social. (Se adjunta listado de usuarios en Anexo VI).

-  Jornada de Traumatología y Ortopedia: Participaron 7 usuarios en una jornada infantil en el Hospitalito de Atitlán del municipio de Santiago Atitlán, organizada por ADISA y el Dr. Certucha. Valoró a los niños para ver posibles candidatos a cirugías.

(Se adjunta listado de usuarios en Anexo VI).

- Jornada dental: 26 usuarios participaron, se llevó a cabo en coordinación con el Hospitalito Santiago donde se les practicó a los usuarios extracciones y colocación de casquillos, esto se realizó en el transcurso de un día, debido a la cantidad de usuarios que necesitaban de este tratamiento, se alquiló un bus para transportarse hacia el lugar. (Se adjunta listado de usuarios en Anexo VI).

4.2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS.

Se inicia a trabajar en esta área a partir del mes de marzo de 2015. En Febrero se llevó a cabo el proceso de selección y contratación del Psicólogo, siendo el elegido el Lic. Jesús David García Tuy. Inicia su labor en marzo con un proceso de diagnóstico en las diferentes organizaciones socias de ACOPEDIS, para analizar y priorizar las necesidades que existen en el área de psicología. Posteriormente se elaboró una planificación mensual del trabajo del psicólogo en cada centro (él viaja cada día a dar atención a un centro de atención de un municipio diferente).

En las visita que realiza el Psicólogo se evalúan casos de usuarios que  referidos por los Directores de las organizaciones. El profesional indica si es necesario brindarle un tratamiento psicológico y con qué periodicidad necesita las terapias.

Terapias individuales y grupales

Hasta el momento el psicólogo ha evaluado a 61 usuarios y de ellos 25 precisan atención psicológica periódica con terapias individuales que se programan de acuerdo a los viajes del psicólogo a cada centro. El listado de los 61 usuarios evaluados aparece en el Anexo VI.

En cuanto a las terapias grupales también se organizan talleres dirigidos a grupos de padres. Esto se lleva a cabo porque se evidenció desde el  principio la necesidad que tienen las familias de expresar su vivencia y situación emocional ante la discapacidad de su hijo/a. Se han trabajado varios temas como por ejemplo “La autoestima” y “La depresión”.

Se han conformado 5 grupos de padres en ADISA, ASOPADIS, ASOJEF, SENDEROS DE MAIZ y FUNDABIEM, quienes reciben terapias grupales, discutiendo las familias junto con el psicólogo temas de importancia para su vida emocional.

Red institucional con profesionales en el área de psicológica.

Se han realizado visitas a distintas instituciones que brindan atención psicológica, dando a conocer la labor que realiza ACOPEDIS en el departamento, y exponiendo nuestro interés en crear una red de Psicólogos para la atención a los discapacitados en psicología. Con este objetivo el 19 de junio se llevó a cabo la primera reunión con profesionales de Psicología en el Hospital Nacional Juan de Dios Rodas, a la cual asistieron 10 participantes especializados en el área, con el objetivo de crear la red de Psicólogos, unir esfuerzos y poder referir casos que ameriten un trato de mayor urgencia.

4.3. CHARLAS A COMADRONAS

Este año comienza esta nueva línea de acción para brindar charlas formativas de detección temprana y prevención de la discapacidad dirigidas a las comadronas de nuestra zona. Las charlas las impartirá un médico, y el objetivo es que las comdronas sepan realizar la reanimación básica del recién nacido y sepan identificar  las malformaciones más evidentes al nacer.

Se realizaron visitas a los centros de salud con el objetivo de definir  fechas para impartir las charlas dirigidas a comadronas, pues las mismas deben acoplarse a la planificación mensual que manejan respecto a los días que acuden al centro de salud de su zona.

Así mismo se tiene la idea de impartir charlas sobre discapacidad al personal del área de salud de cada municipio a nivel informativo. Estas charlas se realizarán en coordinación con el Ministerio de Salud, CONADI y ACOPEDIS de Sololá. Se trata de iniciar un proceso de formación al personal que colabora dentro de los distintos distritos del área de salud de Sololá, con el fin de mejorar el acceso a la salud a la población con discapacidad dentro del marco de la medicina pública. Dado el interés se ha programado iniciar un Diplomado en línea de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) dirigido al personal del área de salud del departamento, denominado “La Discapacidad es un Sistema de Salud Inclusiva” el cual se desarrollará en 4 módulos. El primero se denominará “Conceptos básicos de discapacidad y su historia” y dará inicio el 15 de julio del presente año.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

En nuestro proyecto es difícil obtener indicadores, por dos razones:

1. No existen estadísticas fiables sobre el índice de personas con discapacidad existente, con lo cual se sabe el número total de casos identificados, pero no el porcentaje de los casos identificados respecto al total de discapacidades reales y el total de la población.

2. Es difícil estimar la calidad de vida y valorar por tanto la mejoría de la misma después de las actuaciones del proyecto. Hay una mejoría de la calidad de vida real y objetiva, pero sin una cifra indicativa de dicha mejoría.

Lo que podemos dar son las cifras de resultados positivos objetivos obtenidos:

- 124 usuarios con discapacidades y enfermedades crónicas graves realizan un buen seguimiento clínico (81 financiados exclusivamente por Senderos de Maíz)

- Se realizaron 4 cirugías

- Adaptación de 17 Auxiliares Auditivos

- Adaptación de 7 aparatos de órtesis y prótesis

- 16 sillas de ruedas han sido entregadas.

- 193 niños reciben terapia de lenguaje de forma periódica

- 23 niños reciben Terapia Asistida con Animales de forma periódica

- 61 usuarios han sido evaluados por el psicólogo, comenzando terapias psicológicas periódicas un total de 25

- 43 usuarios han sido atendidas en Jornadas Médicas

# 6. TIEMPO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio y fin del proyecto: 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre 2015.

El presente informe corresponde al primer semestre de 2015.

# 7. Presupuesto y contabilidad

Para el actual proyecto el presupuesto total financiado por Hora de Ayudar es de  10.000 EUROS.

Hasta la fecha se ha ejecutado un monto de 53.874,58 Qtz, correspondientes a 6.324,05 Euros. El cuadro de los gastos por apartados aparece en el cuadro de Excel. Las facturas y recibos originales están en la oficina de Senderos de Maíz, se enviarán escaneados en el Informe Final.

8. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Las principales dificultades encontradas han sido las siguientes:

- Las familias que llevan muchos años de seguimiento clínico están cansadas de tanto viaje a la capital y tanta constancia en las terapias. A veces faltan a los viajes o a las consultas poniendo alguna excusa familiar o personal.

- Las citas con los profesionales especializados son más espaciadas en los casos con seguimiento desde hace años, por lo que es difícil conseguir citas unificadas, para realizar el viaje con todos los niños de un centro en el mismo día.

- Se tuvieron muchas dificultades para liberar en la aduana los medicamentos comprados en Action Medeor con subvención de la Fundación Barceló este año 2015.  Esto ha aumentado el gasto en farmacia puesto que las medicinas se han tenido que comprar en farmacias comerciales en la capital.

9.  ANEXOS

- Anexo I. Listados de usuarios 2015 de acompañamiento médico de Senderos de Maíz

- Anexo II. Listado de niños que reciben medicaciones de uso crónico

- Anexo III. Listado de niños oncológicos que reciben ayudas médicas

- Anexo IV.  Listado de niños con tratamiento de ortodoncia

- Anexo V. Listado de niños en jornadas de dispositivos de asistencia

- Anexo VI. Listado de niños en Jornadas médicas

- Anexo VII. Listado de usuarios evaluados en consulta de psicología

- Anexo VIII. Fotos del proyecto de salud

ANEXO I. Listados de usuarios en acompañamiento médico de Senderos de Maíz

| No. | USUARIOS |
| --- | --- |
| 1 | Abny Mota |
| 2 | Adonias Ujpan |
| 3 | Alba Celeste Ixtamer |
| 4 | Alba Suzana Ramos |
| 5 | Alejandra Estafania Pérez |
| 6 | Amanda Rubí Tumax |
| 7 | Amsi Josefina García |
| 8 | Ana Olfina Ratzan |
| 9 | Anderson Juan Mendóza |
| 10 | Andres Mazariegos |
| 11 | Angel Mateo Sanic |
| 12 | Angela Leticia Pílo |
| 13 | Angelica Patricia Cosigua |
| 14 | Ashly Palash |
| 15 | Bendita Reanda |
| 16 | Brayan Joecer Estacuy |
| 17 | Carlos Guarcas |
| 18 | Catarina Sosa |
| 19 | Cyndi López |
| 20 | Cristian Xép |
| 21 | Cruz Sapalú |
| 22 | Debora Cúmes |
| 23 | Denis Josúe Sapalú |
| 24 | Diego Pérez |
| 25 | Diego Pop |
| 26 | Elvía Topoz |
| 27 | Elida Griselda Pérez |
| 28 | Elmer leonardo |
| 29 | Emelina Petzey |
| 30 | Evelio Puac |
| 31 | Fabiola Concepción |
| 32 | Fatima Lucía Canajay |
| 33 | Flavio Gabriel Cuc |
| 34 | Fredy Guarcas |
| 35 | Griselda Cristobalina Mendoza |
| 36 | Gadiel Samayoa |
| 37 | Gaspar Urizar |
| 38 | Inelda Lará |
| 39 | Jairo Magtzul |
| 40 | Jesús Bartolome Ramos |
| 41 | Jonathan Martí |
| 42 | José Anibal Chaclan |
| 43 | Juan Alberto Cholotio |
| 44 | Juan Polinario Sancoy |
| 45 | Julia rebeca Quinom |
| 46 | Keyla Caal |
| 47 | Lea Culan |
| 48 | Lucia ixmata |
| 49 | Luna Gonzalez |
| 50 | Maria Elena Sotoy |
| 51 | Maria Veronica Sosof |
| 52 | Maitte Pérez |
| 53 | Marcela Cuc |
| 54 | Margarita Hí |
| 55 | Mariano Chavajay |
| 56 | Melchora Cholotio |
| 57 | Melvin Lorenzana |
| 58 | Mildred mogollón |
| 59 | Natanel Quiacain |
| 60 | Natanel Sulugui |
| 61 | Nelson Ujpan |
| 62 | Oscar Saloj |
| 63 | Pedro Alexander Yojcom |
| 64 | Pedro Walter Coor |
| 65 | Priscila Sapalu |
| 66 | Rodolfo Vicente Mendoza |
| 67 | Rogel Chuta |
| 68 | Rosalia Ramirez |
| 69 | Salvador Pablo Coo |
| 70 | Sandy Ujpan |
| 71 | Selvin Bajan |
| 72 | Teresa Martina Bocel |
| 73 | Tony Barrios |
| 74 | Viky Pozul |
| 75 | Victor Cholotio |
| 76 | Wilmer Chavéz |
| 77 | Denilson Ratzán |
| 78 | Edgar Cojtin |
| 79 | Maria Magdalena Bocel |
| 80 | Eli Yax |
| 81 | Darwin Tzunun |

ANEXO II. Listado de niños que reciben medicaciones de uso crónico

| No. | Nombre |
| --- | --- |
| 1 | Bendita Isabel Reanda Botán |
| 2 | Cruz Sapalú |
| 3 | Diego Pablo Pop Sicay |
| 4 | Lea Concepción Culán Quieju |
| 5 | Maria Veronica Sosof Ajcabon |
| 6 | francisco Daniel xicay |
| 7 | Maria Elena Culan Quic |
| 8 | Francisca Isabel Pablo |
| 9 | Elida Griselda Pérez Mendoza |
| 10 | Emelina Concepción Petzey |
| 11 | Fabiola Concepción Pérez Pérez |
| 12 | Gaspar U. Quiacaín Culum |
| 13 | Melchora Guadalupe Cholotio |
| 14 | Natanael Quiacaín Sacach |
| 15 | Sandy L.Ujpán Petsey |
| 16 | Vicky kimberli Puzul |
| 17 | Juan Alberto Cholotío |
| 18 | Débora Sulamita Cumes |
| 19 | Adonias Ujpan |
| 20 | Juan Alberto Cholotío |
| 21 | Mariano Rafael Chavajay |
| 22 | Débora Sulamita |
| 23 | Melvin Alvarez |
| 24 | Gadiel Samayoa |
| 25 | Teresa Martina Cumatz |
| 26 | Margaríta Hí |
| 27 | Pedro Yojcom |
| 28 | Carlos Enrique Guarcas |
| 29 | Elvia Topoz |
| 30 | Marcela Cuc |
| 31 | Maria Elena Sotoy |
| 32 | Mildred Mogollón |
| 33 | Oscar Saloj |
| 34 | Wilmer Chávez |
| 35 | Betty Ejcajalon |
| 36 | Keyla Caal |
| 37 | Fredi Isaac Joj Guarcas |
| 38 | José Anibal Chaclán Tohom |
| 39 | Inelda Floricelda Lara Castro |
| 40 | Edgar Cojtin |
| 41 | Salomón Ovalle |
| 42 | Ashly Palax |
| 43 | Amando Ruby Tumax |
| 44 | Alba Ramos |
| 45 | Salvador Pablo Coo |
| 46 | Sandy Ujpan |
| 47 | Selvin Bajan |
| 49 | Tony Barrios |
| 50 | Viky Pozul |
| 51 | Victor Cholotio |
| 52 | Wilmer Chavéz |
| 53 | Denilson Ratzán |
| 54 | Edgar Cojtin |
| 55 | Maria Magdalena Bocel |

# ANEXO III

# LISTADO DE USUARIOS ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO O SEGUIMIENTO ESPECIAL

- Rogel Chutá, Leucemia Linfoblástica Aguda

- Jesús Bartolomé Ramos, Leucemia Linfoblástica Aguda

- Cindy Anastasia López, Leucemia Linfoblástica Aguda

- Diego Josué Pérez Ixtamer, Linfoma Linfoblástico con recaída de Sistema Nervioso Central

- Alba Celeste Ramos, miopatía sin filiar

# ANEXO IV

# LISTADO DE USUARIOS EN TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

- Amsi Josefina García Tiú, labio leporino y paladar hendido

- Denis Josué Sapalú, labio leporino

- Salvador David Pablo, labio leporino y paladar hendido

- Priscila Sapalú, labio leporino y paladar hendido

ANEXO V. Listado de niños en jornadas de dispositivos de asistencia

| LISTADO DE USUARIOS |  |
| --- | --- |
| JORNADA DE SILLA DE RUEDAS |  |
| ORDEN MALTA |  |
| No. | Nombre |
| 1 | Marcela Cuc |
| 2 | Débora Cumes López |
| 3 | Natanael Quiacaín |
| 4 | Oscar Saloj |
| 5 | Mildred Mogollón |
| 6 | Erick Cabrera |
| 7 | Carlos Enrique Guarcas |
| 8 | Abbny Motta |

| LISTADO DE USUARIOS |  |
| --- | --- |
| JORNADA DE SILLA DE RUEDAS |  |
| HOPE HAVEN |  |
| No. | Nombre |
| 1 | Marcela Cuc |
| 2 | Débora Cumes López |
| 3 | Natanael Quiacaín |
| 4 | Oscar Saloj |
| 5 | Mildred Mogollón |
| 6 | Carlos Enrique Guarcas |
| 7 | Edgar Cojtin |
| 8 | Abbny Motta |

| LISTADO DE USUARIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| JORNADA DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS |  |  |
| No. | Nombre | Tipo de dispositivo |
| 1 | Melvin Alvarez | 2 AFOS |
|  |  | 2 Férulas |
| 2 | Anderson Juan Mendoza | 1 par de zapatos |
| 3 | Yadira | 1 Chaleco para posturas |

| LISTADO DE USUARIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| JORNADA PARA DONACIÓN DE |  |  |
| APARATOS AUDITIVOS |  |  |
| No. | Nombre | No. De aparatos auditivos |
| 1 | José Joel, Coroxon Yach. | 2 |
| 2 | Mario Julajuj | 4 |
| 3 | Maria Matilde. | 1 |
| 4 | Yenifer Yamileth, Camey Hernandez | 1 |
| 5 | Ana Cristina, Coroxon Can | 2 |
| 6 | José Antonio de León Chox | 2 |
| 7 | Sergio Alexander Yac Ecomac | 1 |
| 8 | Clara Nohemí Ramírez Juarez | 2 |
| 9 | José María Gonzales Cox | 2 |
|  | Total | 17 |

Anexo VI. Listado de niños en Jornadas médicas

| LISTADO DE USUARIOS |  |
| --- | --- |
| JORNADA DE EXÁMENES DE LA VISTA |  |
| No. | Nombre |
| 1 | Juan Carlos Gómez Choy |
| 2 | Liliana Yaneth Guch Siquina |
| 3 | Ever Chuc Tay |
| 4 | Flor Estefany Cuj |
| 5 | Olga Rosio Cumatz |
| 6 | José Brandon Pérez Sunuc |
| 7 | Yeison Yonatan Pérez Sunuc |
| 8 | Maite Escarleth Pérez Ajbal |
| 9 | Mirta Tay Ajcalon |
| 10 | Edna Raquel Jerusalén Tzunún Juárez |

| LISTADO DE USUARIOS |  |
| --- | --- |
| JORNADA DENTAL |  |
| No. | Nombre |
| 1 | Santos Saqueo Bocel Sen |
| 2 | Ana Gabriela Sulugui Bocel |
| 3 | Edison Anibal Chocho Perez |
| 4 | Amanda Rubi Tumax Ajú |
| 5 | Maria Matilde Chavez E scun |
| 6 | Wagner Villanueva de León |
| 7 | Jimy alexis diaz franco |
| 8 | Angel Mateo Sanic Guarcas |
| 9 | Brayan joecer Estacuy Vásquez |
| 10 | María Guadalupe Pablo Quisquiná |
| 11 | Juana Zapeta |
| 12 | Michael Chitic Perez |
| 13 | Katy Rosalinda Cuc Sojven |
| 14 | Lucia Cortez Leja |
| 15 | Gaspar Quiacain Puzul |
| 16 | Marilin Belinda Jorge Baram |
| 17 | Aida Desidaria Tuy |
| 18 | Mía Morales Ricca |
| 19 | Sefora Candela Sajvin |
| 20 | Domingo Pascual Mendoza |
| 21 | Francisco Abednego Garcia Alba |
| 22 | Chelsy Gabriela de León |
| 23 | Eduardo Joj Puac |
| 24 | Michael Dolmans Ujpan |
| 25 | Rodolfo Santiago Vicente |
| 26 | Joaquin Simaj Tepaz |

ANEXO VI. LISTADO DE USUARIOS  EVALUADOS EN consulta de PSICOLogía

| No. | Nombre |
| --- | --- |
| 1 | María Mercedes, Pos Jiatz |
| 2 | Jeremías, Chumil Par |
| 3 | Henry Valeriano Sinakan Guarquez Vásquez |
| 4 | Alex Enrique, Ajcalon Zerat |
| 5 | Misael Noé, Fuentes Miranda |
| 6 | Ileana Paola De la Cruz |
| 7 | Liliete Helen Amarilis, Ovalle Lec |
| 8 | Mildred Marisol, Mogollón Tecún |
| 9 | Pedro, Palax Acetún |
| 10 | Irma Isabel, Cojtín Bocel |
| 11 | Isabe,l Coj Samines |
| 12 | Alan René, Sapón Anleu |
| 13 | Walfred Arsenio, Saloj Par |
| 14 | Eddy Yovanny |
| 15 | Erick Alfredo, Cabrera Vega |
| 16 | Sara Melisa Soc Méndez |
| 17 | Douglas Obed Gómez Cumez |
| 18 | William Chali Tzunuc |
| 19 | Gerlyn Antonieta Chiroy Sapalu |
| 20 | Liana Yanet Guch Siquina |
| 21 | Kleverson Abdías Eliel Pérez Ajbal |
| 22 | Bryan Oscar Eduardo Gonzalez Pérez |
| 23 | Mirna Adela Chacache Quinilla |
| 24 | Florinda López Saquil |
| 25 | Matilde López Saquil |
| 26 | Elvis Octaviano Sequec Macario |
| 27 | Alexis Isaí Velasquez García |
| 28 | Abdías Isaac de la Cruz Gonzalez |
| 29 | José Manuel Sajbin Ajcalón |
| 30 | Adriana Milagros Riquiac Chicoj |
| 31 | Edison Anibal Chocho Pérez |
| 32 | María Matilde Chavez Escun |
| 33 | José Carlos Alvarado Cabrera |
| 34 | Ana Gabriela Sulugui Bocel |
| 35 | María Magdalena Bocel |
| 36 | Fidel Alexander Lopic |
| 37 | María Isabel Coj Saminez |
| 38 | Noemí Anleu de Zapón |
| 39 | Vinicio Salomón Ovalle Sosa |
| 40 | Florinda López Saquil |
| 41 | Rolando Saminez Bocel |
| 42 | Santa Julajuj Rosales |
| 43 | Thaily Estafania Cululen Catalán |
| 44 | Oscar Enrique Saloj Yaxón |
| 45 | Abril yach |
| 46 | Wendy Chuc |
| 47 | Francisco Tirado |
| 48 | Susana Monterroso |
| 49 | Carlos García |
| 50 | Johan Rosales |
| 51 | Wilmer Chávez |
| 52 | Debora Cumes |
| 53 | Angel Julajuj |
| 54 | Pedro Poz |
| 55 | Rolando Guarcas |
| 56 | Wilmer Macario |
| 57 | Javier Barraza |
| 58 | Gilda Chavez |
| 59 | Francisco Garcia |
| 60 | Mario Escobar |
| 61 | Paola Castañeda |

ANEXO VII. FOTOS DEL PROYECTO DE SALUD

Coordinadores del proyecto de Salud de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad de Sololá

Microbús en un viaje con varias familias a la capital para acudir a consultas médicas

Consultas médicas con neurólogo pediátrico en la capital

Rodolfo con el neurólogo Dr. Mario López en la capital

Entrega de pruebas diagnósticas en la ciudad capital

Dotación de sillas de ruedas

Toma de medidas para AFO en Jornada de Ortopedia

Fisioterapia en Casa de Salud Santiago

Terapia Asistida con Animales con Andrea (fisioterapista) y su perro Moos

Dotación de medicamentos de Action Medeor en la oficina de Senderos de Maíz

José Joel en la entrega de aparatos auditivos

Jose Joel en entrega de auxiliar auditivo

Grupo de padres de ASOJEF en terapia grupal de Psicología

Grupo de padres de Senderos de Maíz, en terapia grupal

Grupo de familias de Mundis Sololá en grupo de apoyo grupal psicológico