INFORME DE SEGUIMIENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD 05

KOMBOLCHA (ETIOPÍA)

FASE 1 ABRIL 2013

INDICE

1. Conversaciones preliminares
2. Datos y origen de la realización del informe
3. Boxes del centro hospitalario afectados por el ensanchamiento
4. Estudio y análisis de la nueva situación
5. Adecuación del proyecto a la nueva situación

6 actuaciones

1. En las conversaciones que se mantienen periódicamente entre Million por parte de DESTINO ETIOPIA con la dirección del centro de salud, Endrias explica que hay cambios en la situación de los barracones y que el box destinado a la sala de partos no podrá utilizarse con tal fin.
2. David Guerrero, Ildefonso Royo, y Million, se desplazan a Kombolcha acompañados de tres cooperantes más de DESTINO ETIOPIA, con la información obtenida de esta visita y las reuniones a tres bandas (DESTINO ETIOPIA, autoridades etíopes y dirección del centro de salud) se elabora el presente informe.
3. Reunidos por un lado los cooperantes de DESTINO ETIOPIA, las autoridades locales y la dirección del centro nos informan de que esta previsto en breve, el ensanchamiento de la calle donde queda situado el centro médico y que con tal motivo este sufrirá modificaciones en su distribución y estructura afectando a los barracones situados más cercanos a la carretera que tendrán que ser derruidos ya que este espacio será absorbido por el ensanchamiento, esta zona de boxes era la destinada a desarrollar la sala materno infantil.
4. Al día siguiente reunidos los mismos representantes por todas las partes se estudia y analiza la nueva situación. En estas conversaciones se acuerda que dada la necesidad e importancia del proyecto de la sala materno infantil para la ciudad de Kombolcha, se ratifica la continuidad del proyecto adaptándolo a la nueva situación, se presentan dos opciones la primera situar la sala de partos en otro box no afectado en el ensanche teniendo que realizar modificaciones y obras para su adecuación o la segunda un barracón de nueva construcción dentro del espacio exterior disponible en el centro sanitario. Para llevar la segunda opción se presentan los planos que tienen como formato para dicha construcción de los barracones y que sirven como modelo en todo el territorio etíope para todos los centros hospitalarios similares, estos contemplan dos plantas con 5 boxes o espacios por planta. Por parte de DESTINO ETIOPIA se descarta asumir la construcción total del formato estándar ya que el presupuesto estimado excede de las posibilidades económicas de la asociación.
5. En la reunión posterior y reunidos los mismos representantes por todas las partes se propone y se acuerda que DESTINO ETIOPIA se haga cargo de la construcción de los tres barracones centrales de la planta baja de acorde con los planos del formato presentado a tal efecto y que serán destinados para la 1ª fase del proyecto en concreto la puesta en marcha de la sala materno infantil. El equipo técnico local adapta los planos a las irregularidades del terreno.
6. Para poder llevar a término dicha construcción se firma un agreement en la sala de actos del ayuntamiento por parte de los representantes de DESTINO ETIOPIA y por otra el alcalde de Kombolcha por un valor equivalente y estimado al necesario para poder hacer frente llevar a cabo la construcción a la cual se destinara íntegramente dicha cantidad de haber excedentes económicos se dedicara a la adecuación de la sala materno infantil.

INFORME DE SEGUIMIENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD 05

KOMBOLCHA (ETIOPÍA)

FASE 1 AGOSTO 2013

INDICE

1. Conversaciones preliminares
2. Datos y origen de la realización del informe
3. Los boxes antiguos continúan operativos
4. Licitación de obas para construcción de los nuevos boxes
5. Conclusiones
6. En las conversaciones que se mantienen periódicamente entre Million por parte de DESTINO ETIOPIA con Endrias como director del centro médico explica que no han empezado las obras de la construcción así como que los barracones antiguos están todavía operativos.
7. Cristobal Tarrancon, Palmira Santos e Ildefonso Royo, se desplazan a Kombolcha acompañados de varios cooperantes de DESTINO ETIOPIA (siendo traductor para la interlocución entre las partes Tefaye), por lo que con la información obtenida de esta visita y las reuniones a tres bandas (DESTINO ETIOPIA, autoridades etíopes y dirección del centro de salud) se elabora el presente informe.
8. En la visita al hospital y conversaciones con Endrias director del centro médico podemos constatar que los barracones continúan operativos y son varios partos los asistidos mientras duran las visitas. Po otro lado las obras ya de ensanchamiento ya han comenzado y casi la totalidad de las casas adyacentes de la calle ya han sido derruidas para el ensanchamiento de la calle.
9. Reunidos por una parte DESTINO ETIOPIA y por la otra el alcalde de Kombolcha se nos informa de la apertura del proceso de licitación para la contratación y que seguidamente de la adjudicación se comenzaran las obras.
10. Dado que el proceso de construcción va con retraso sobre el calendario previsto se constata de que este retraso no se debe a ningún problema técnico o digno de reseña por lo que se continuara el seguimiento vía telefónica con Million haciendo constar un anexo en este informe cuando se inicie las obras de construcción de los módulos en el centro hospitalario.

ANEXO: Con fecha 10 de Noviembre Million informa de que según conversación mantenida con Endrias las obras ya han comenzado y los operarios ya están trabajando en la construcción de los nuevos módulos estamos en espera de documentación fotográfica.

INFORME DE SEGUIMIENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD 05

KOMBOLCHA (ETIOPÍA)

FASE 1 DICIEMBRE 2013

INDICE

1. Informes anteriores 2013
2. Datos y origen de la realización del informe
3. Situación actual
4. Circunstancias ajenas
5. En relación con hora de ayudar

6 Actuaciones a corto término

1. Informes: Abril 2013 y Agosto 2013
2. Conversaciones periódicas entre Million por parte de DESTINO ETIOPIA con la dirección del centro de salud. Reuniones en Kombolcha de los cooperantes de DESTINO ETIOPIA autoridades y dirección del centro de salud. Con la información obtenida de las conversaciones telefónicas y reuniones a tres bandas (DESTINO ETIOPIA, autoridades etíopes y dirección del centro de salud) se elabora el presente informe.
3. Terminada la subasta y adjudicación el 10 de Noviembre Million informa de que según conversación mantenida con Endrias (director del centro médico) las obras ya han comenzado y los operarios ya están trabajando en la construcción de los nuevos módulos. En contrapartida y como cumplimiento del agreement firmado con el ayuntamiento de Kombolcha DESTINO ETIOPIA realiza una transferencia por valor de 3778,25 €, (equivalente ETB 90.803,87)
4. Tal y como se expone en los informes de Abril y Agosto la modificación estructural del centro hospitalario y por lo tanto retrasos en la ejecución del proyecto según lo previsto ha sido ajenos a la voluntad de DESTINO ETIOPIA.
5. DESTINO ETIOPIA no ha utilizado los fondos recibidos por hora de ayudar, estos fondos se destinaran según lo recogido en el proyecto para los que fueron adjudicados, esta acción se realizará en continuación y sin demora a la terminación de los módulos en construcción para tal fin. Cualquier cambio o modificación de esta planificación seria consensuado por ambas partes.
6. Tal y como se viene haciendo Million se comunicará cada dos semanas con el centro médico para continuar con el seguimiento, estando previstas la siguientes reuniones en Kombolcha en Febrero de 2014, cooperantes de DESTINO ETIOPIA se desplazaran a Kombolcha para asistir a estas reuniones.