INFORME DE ACTIVIDADES

08 de enero de 2008

CASERIO DE CARAY (SUB PRODES CARAY)

Proyecto de Desarrollo Agropecuario

Este proyecto se inició en el mes de abril del 2007; sin embargo, por razones relacionadas a la dificultad de contar con un ingeniero agrónomo para la ejecución de las actividades este proyecto cuenta con cierto retraso en las actividades.

En tanto se ha estado buscando a un profesional que reúna las condiciones mínimas para hacerse cargo del proyecto, durante el mes de diciembre a la fecha las actividades más urgentes están  a cargo de la directora del Cades  María Elena Velásquez y el apoyo de la contadora Silvia Marigorda.

A la fecha se ha seleccionado a un ingeniero agrónomo que se integrará el lunes 14 de  enero del presente año.

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

1. Análisis, Diseño y Difusión de las actividades:

1.1. Diseño, implementación y difusión masiva de propuesta de sistema de producción agropecuaria y forestal alternativo predial.

  - Análisis de necesidades de créditos de los cultivos del maíz y fríjol y de las crianzas: Caprino, animales menores y aves de coral.

Se elaboraron los análisis y los requerimientos de créditos de los agricultores para los cultivos de maíz, fríjol y para las crianzas

1.3. Diseño de un sistema crediticio rural para los pequeños productores agropecuarios de Caray.

2. Mejora de capacidades individuales y colectivas

- Capacidades productivas:

  - Capacitación y entrenamiento para el manejo de un sistema de producción agropecuario alternativo en predios de Caray. Se ha ejecutado los módulos siguientes:

  - Sistema Predial: subsistemas fundamentales.

  - Sistema de producción agropecuaria y forestal alternativo predial (SIPROAFAP) para Caray

  - Sub-sistema cultivos: Maíz y fríjol

  - Sub.-sistema suelo: Manejo ecológico de suelos

  - Sub-sistema Plagas: Manejo integrado de plagas

  - Implementación de prácticas de manejo agropecuario y forestal en los sistemas prediales del caserío Caray.

  - Análisis de suelos a  los predios de 6 agricultores

  - Práctica de elaboración de compost

  - Diseño de un sistema crediticio rural para los pequeños productores agropecuarios de Caray

Se cuenta con un reglamento para el funcionamiento de los créditos del Fondo Rotatorio del proyecto de desarrollo agropecuario.

Se ha elegido entre los agricultores a un Comité de Crédito, quienes serán los  compartan con el CADES la evaluación de los expedientes de los agricultores solicitantes de los créditos. Quienes además se convierten en garantes solidarios de los beneficiarios de los créditos.

En el caserío de Caray y en la zona alta de Virú a partir del mes de diciembre los agricultores realizan las siembras correspondientes a la campaña grande, en tal sentido, el proyecto ha iniciado los diagnósticos de las predios de los agricultores y las propuestas de los cambios que estos implementarán en función a la capacitación y las prácticas desarrolladas por el proyecto.

A la fecha se elaboraron 6 diagnósticos prediales y sus propuestas de cambio que  a realizar por los agricultores para optimizar los recursos del predio.

Estos 6 agricultores presentaron su solicitud de crédito, los mismos que tuvieron que presentar los requisitos solicitados. De los 6 agricultores 5 de ellos completaron el expediente y 1 de ellos no completó su expediente por tanto no pudo ser evaluado.

Luego de la evaluación de los 5 expedientes y planes de desarrollo agrícola los agricultores con créditos aprobados son los siguientes.

Estos 5 agricultores han solicitado la entrega del crédito en insumo el día 15 de enero.

| CREDITOS CON FONDO ROTATORIO |
| --- |
| PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO SUB PRODES CARAY |
| Agricultor |  | Préstamo Rotatorio | Intereses |
| Zumaran Arroyo Zacarias |  | 5,493.42 | 659.21 |
| Flores Chávez Juan |  | 2,088.82 | 250.66 |
| Cáceres Chávez Julio César |  | 3,462.72 | 415.53 |
| Flores Chávez Francisco |  | 2,270.40 | 272.45 |
| Alayo Zumaran Marco |  | 1,152.20 | 138.26 |
| Total préstamos otorgados |  | 14,467.56 | 1,736.11 |

Los préstamos serán otorgados en insumos, que serán devueltos en dinero, cuyas devoluciones se harán en la Caja Trujillo.

La adquisición de los insumos agrícolas para el otorgamiento de los créditos los realiza el Cades La Libertad, para lo cual se ha solicitado cotizaciones de precios a 4 empresas que

comercializan estos productos y la decisión de elección de la empresa proveedora ha estado en función al precio y confiabilidad en calidad de los productos.

| Detalle de préstamos otorgados agricultores del caserío de Caray |
| --- |
| Proyecto Agropecuario - SUBPRODES CARAY |
| ENERO 2008 |
|  |  | INVERSION | PRESTAMO CON FONDO ROTATORIO |  |  |  |
| Agricultor | Número de Hectáreas a sembrar | Insumos-Fertilizantes-Herbicidas-Insecticidas | Mano de obra | Intereses del préstamo | Total Costos de Producción |  | Porcentaje de aporte Fondo | Aporte Agricultor | Porcentaje de aporte Agricultor |
| Zumaran Arroyo Zacarías | 2.5 | 5,833.42 | 2,892.50 | 659.21 | 9,385.13 | 5,493.42 | 58.53% | 3,891.71 | 41.47% |
| Flores Chávez Juan | 1.5 | 2,126.32 | 1,665.00 | 250.66 | 4,041.98 | 2,088.82 | 51.68% | 1,953.16 | 48.32% |
| Cáceres Chávez Julio César | 2 | 3,462.72 | 2,436.00 | 415.53 | 6,314.25 | 3,462.72 | 54.84% | 2,851.53 | 45.16% |
| Flores Chávez Francisco | 2 | 2,320.40 | 2,243.00 | 272.45 | 4,835.85 | 2,270.40 | 46.95% | 2,565.45 | 53.05% |
| Alayo Zumaran Marco | 1 | 1,177.20 | 1,193.50 | 138.26 | 2,508.96 | 1,152.20 | 45.92% | 1,356.76 | 54.08% |
| TOTAL EN S/ | 9 | 14,920.06 | 10,430.00 | 1,736.11 | 27,086.17 | 14,467.56 |  | 12,618.61 |  |

* Adjuntamos informes fotográficos de los cinco agricultores.