| PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- |
| Duración en meses: | 12 meses | Fecha de inicio prevista: | 1 julio 2012 | Fecha prevista de finalización: | 30 junio 2013 |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

| OBJETIVO GENERAL OG: FORTALECER LA COHESIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE FEDER |
| --- |
| OBJETIVO ESPECÍFICO (OE) OE: Promover la participación de las personas con ER, familias y asociaciones. |
| RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADORES DE LOS RESULTADOS |
| R.1. Aumentar la participación de asociaciones en las comisiones de trabajo de FEDER | -IOV1: Incremento de un 20% respecto al año pasado. -IOV2: Informe semestral de avance de trabajo de las comisiones. |
| R.2. Establecer un mecanismo para facilitar la consulta pública y participación democrática de las personas con ER. | -IOV1: Implantar y dar uso a herramientas de consulta pública -IOV2: Ofrecer informes de situación de diversos aspectos de interés para el colectivo. |
| R.3 Conseguir que en la mayoría de los actos en los que participamos, la persona que represente a FEDER sea un/a paciente o familiar. Y haya tenido formación al respecto. | -IOV1: Incremento de participación de socios en actos de interés -IOV2: Evaluación de los actos, incluyendo tipo de asistente. |
| R.4 Movilizar y localizar nuevos representantes de pacientes comprometidos con la labor de representación. | -IOV1:Al menos 10 personas comprometidas que no hubieran participado anteriormente en las acciones de FEDER -IOV2: Análisis de resultados |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS RESULTADOS ESPERADOS: |
| ACTIVIDADES | MESES |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Fomento del asociacionismo a través de la atención personalizada por el técnico de Relación con los socios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. boletín informativo |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 1.3. Encuentro de Asociaciones | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Formación en temas de interés para el colectivo | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Consultas públicas sobre asuntos de interés para el colectivo. | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

MEDIOS HUMANOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO

- PERSONAL REMUNERADO:

| Puesto | Perfil / Formación | Funciones | Dedicación al proyecto | Nº Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del Relación con los socios |  | Gestión de socios Impulso de consultas a socios Registro y emisión de informes sobre el estado de los socios. | 38,5 h/semanales | 12 meses |
| Trabajadora social de Andalucía | Trabajadora social | Apoyo técnico y resolución de consutlas | 19,25h./semanales | 12 meses |

- PERSONAL VOLUNTARIO:

| Puesto | Perfil / Formación | Funciones | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Delegada |  | Representación Institucional |  |
| Voluntario en manejo de redes sociales /nuevas tecnologías. |  | Apoyo en la Difusión de Eventos. |  |

PRESUPUESTO DETALLADO TOTAL DEL PROYECTO Y FINANCIACIÓN

| Partida presupuestaria | Importe solicitado a HORA DE AYUDAR | Cofinanciador 1 CREER | Cofinanciador 2 IBERDROLA | Cofinanciador 2 OBRA SOCIAL CAJA MADRID | Fondos propios | COSTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL (detallar uno a uno) |  |  |  |  |  |  |
| Licenciado Responsable Rel. Socios | 4724,88€ | 3.149,92€ | 15.749,60€ | 7.874,80€ | 0€ | 31.499,19€ |
| Técnico- Trabajador Social | 3.772,11€ | 2.368,24€ | 2741,23€ | 2.083,33€ | 0€ | 10.964,91€ |
| Subtotal Partida | 8.496,99€ | 5.518,16€ | 18.490,82€ | 9.958,13€ | 0€ | 42.464,10€ |
| MATERIALES y SUMINISTROS (detallar) |  |  |  |  |  |  |
| Publicaciones y divulgación | 0€ | 6.000€ | 0€ | 0€ | 0€ | 6.000€ |
| Papelería | 0€ | 183,13€ | 75€ | 41,87€ | 0€ | 300€ |
| Material Didáctico | 0€ | 150€ | 50€ | 0€ | 0€ | 200€ |
| Subtotal Partida | 0€ | 6.333,13€ | 125€ | 41,87€ | 0€ | 6.500€ |
| EQUIPOS / EQUIPAMIENTOS (detallar) |  |  |  |  |  |  |
| Equipamiento informático | 0€ | 0€ | 240€ | 0€ | 960€ | 1.200€ |
| Subtotal Partida | 0€ | 0€ | 240€ | 0€ | 960€ | 1.200€ |
| DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Servicios Externos | 0€ | 1.877,94€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1.877,94€ |
| Subtotal Partida | 0€ | 1.877,94€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1.877,94€ |

| Partida presupuestaria | Importe solicitado a HORA DE AYUDAR | Cofinanciador 1 CREER | Cofinanciador 2 IBERDROLA | Cofinanciador 2 OBRA SOCIAL CAJA MADRID | Fondos propios | COSTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN (hasta un máximo del 10%) (detallar) |  |  |  |  |  |  |
| Administrativo | 1503,01€ | 0€ | 501€ | 0€ | 0€ | 2.004,01€ |
| Correo y Mensajería | 0€ | 90€ | 30€ | 0€ | 0€ | 120€ |
| Mat. oficina | 0€ | 150€ | 50€ | 0€ | 0€ | 200€ |
| Teléfono | 0€ | 300€ | 0€ | 0€ | 0€ | 300€ |
| Multiconferencias | 0€ | 120€ | 0€ | 0€ | 0€ | 120€ |
| Asesoría Externa | 0€ | 605€ | 0€ | 0€ | 0€ | 605€ |
| Subtotal Partida | 1.503,01€ | 1265€ | 581€ | 0€ | 0€ | 3.349,01€ |
| OTROS GASTOS (detallar) |  |  |  |  |  |  |
| Dietas y Desplazamientos |  | 4.000€ |  | 0€ | 0€ | 4.000€ |
| Ayudas Monetarias |  | 0€ |  | 0€ | 10.000€ | 10.000€ |
| TOTAL PRESUPUESTO | 10.000€ | 18.994,23€ | 19.436,83€ | 10.000€ | 10.960€ | 69.391,05€ |