2017

Foto:

Estudiantes sordos de primaria en el Desfile de Independencia.

Foto:

Estudiantes ciegos en acto cívico

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

O.N.G.

SENDEROS DE MAÍZ

Sede social: C/ Andrea Navagiero 1, 3ºA

18006 Granada (ESPAÑA)

Tfno 958-125176  y 673-533626

e-mail: senderosdemaiz@yahoo.es

www.senderosdemaiz.org

Sede en Guatemala:

Calle Principal- Panajachel-

Departamento de Sololá- GUATEMALA

Tfno. 00 (502)  41016092

e-mail: senderosdemaizguatemala@yahoo.es

PROYECTO                                                                                                                                      “FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAd auditiva y visual EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (GUATEMALA).

oRGANIZACIÓN SOLICITANTE: ONG SENDEROS DE MAIZ

Senderos de Maíz, es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Público del Ministerio del Interior con el Número Nacional 170122 de la Sección 1ª. Está inscrita así mismo en el Registro de ONGs para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Comenzó su labor en Diciembre de 2002 con el objetivo de ayudar a las niñas y niños con discapacidad y enfermedades graves en Guatemala. Ha trabajado proyectos en salud, incidencia política, sensibilización y comercio justo, sin embargo su prioridad actual son los  proyectos de educación inclusiva.

- denominación DEL PROYECTO

“Fortalecimiento de la educación inclusiva para personas con discapacidad auditiva y visual en el departamento de sololá (Guatemala)”.

- OBJETIVOS

  - Objetivo general

Contribuir al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad de forma integral e inclusiva en el departamento de Sololá en Guatemala.

  - Objetivos específicos

- Fortalecer la educación inclusiva de las personas con sordera profunda en el departamento de Sololá en diferentes niveles educativos (preprimaria, primaria, secundaria y diversificado)

- Facilitar el acceso al aprendizaje del lenguaje de señas a la población del departamento.

- Fortalecer la educación inclusiva de las personas con discapacidad visual en el departamento de Sololá a través de la atención y rehabilitación.

- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

El propósito general del proyecto de Senderos de Maíz es contribuir al desarrollo de la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las personas con discapacidad del departamento de Sololá en Guatemala, lugar de población indígena en su mayoría (95%) y altos índices de pobreza (77% pobreza y 29% pobreza extrema).

El actual proyecto se dedica a fortalecer la educación inclusiva para personas con discapacidad auditiva y visual. Es importante recalcar que el presente proyecto (desde Septiembre de 2016 y durante un año) está subvencionado parcialmente por Hora de Ayudar, por lo cual la actual petición es para dar continuidad a este proyecto que está dando unos excelentes resultados mejorando la educación de las niñas/os ciegos o con sordera profunda.

El proyecto tiene  2 líneas de acción:

- Programa de atención e inclusión educativa de estudiantes sordos.

  - Educación Preprimaria, en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Matutina (El Capulín) de Panajachel

  - Educación Primaria, en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Matutina (Escuela Central) de Panajachel

  - Secundaria, Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de Panajachel

  - Talleres de lenguaje de Señas a docentes, estudiantes sordos y estudiantes oyentes de la Escuela Central

  - Talleres intensivos de lenguaje de señas para docentes y personas interesadas en general

- Programa de atención, rehabilitación e inclusión educativa de personas con discapacidad visual.

  - Atención y rehabilitación de estudiantes ciegos en 2 aulas para la enseñanza de herramientas básicas en su educación (ábaco, braille, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad)

  - Beca de estudios para 2 estudiantes ciegos en Ciclo diversificado (Bachillerato)

- ALIANZAS CON INSTITUCIONES LOCALES

Senderos de Maíz a nivel local, coordina y apoya activamente la gestión y ejecución de proyectos en el departamento de Sololá, siempre en beneficio de las personas con discapacidad. La alianza fundamental es con la Asociación coordinadora departamental de organizaciones de y para personas con discapacidad (ACOPEDIS), que es una red conformada por varias organizaciones locales sin ánimo de lucro, que promueven el tema de la discapacidad en Sololá:

- Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad, Santiago Atitlán (ADISA)

- Asociación Centro Maya Servicio Integral, San Juan  La Laguna (CMSI)

- Asociación Somos Hijos del Lago, San Pedro  La Laguna (SOHILAGO)

- Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad, San Lucas Tolimán (ASOPADIS)

- Asociación Jareb Francisco, Santa Cruz Quixayá, San Lucas Tolimán (ASOJEF).

- Asociación Mundo de Discapacidad (MUNDIS) de Sololá-Cabecera

- Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Caminos de Esperanza, Panajachel.

- Clínica Casa de Salud Santiago, Aldea Monte Mercedes, Concepción Sololá

- Fundación para el Bienestar del Minusválido FUNDABIEM, sede Panajachel.

- Oficina Municipal de Desarrollo Social, Oficina de Discapacidad, Panajachel

- Asociación de Artesanos de ADISA, Santiago Atitlán

Además en el proyecto también se coordina con otras instituciones gubernamentales y locales, entre ellas:

- Ministerio de Educación  de Guatemala (MINEDUC), que funciona como nuestra contraparte en el presente proyecto

- Oficina municipal de discapacidad de Panajachel (OMDP), financiada por la Municipalidad o ayuntamiento del municipio.

- Consejo Nacional de Atención a personas con discapacidad, CONADI. Entidad autónoma y gubernamental, ente asesor e impulsor de políticas generales sobre discapacidad a nivel nacional.

- Centro de administración de Justicia (CAJ), una dependencia del área de justicia, conformada por el Ministerio Publico, Juzgado de Paz, Policía Nacional Civil y Defensoría Publica Penal.

- BENEFICIARIOS

  - Beneficiarios directos

        - 34 estudiantes con sordera profunda reciben atención educativa en los diferentes niveles.

          - 6 estudiantes de educación preprimaria

          - 19 estudiantes de educación primaria

          - 4 estudiantes de educación secundaria

          - 5 estudiantes sordos que acuden a clases de nivel superior de lenguaje de señas (son jóvenes sordos que ya no están escolarizados)

        - 500 docentes y estudiantes de la Escuela Central reciben talleres de lenguaje de señas durante todo el curso escolar

        - 50 docentes y personas interesadas en general reciben un curso intensivo de lenguaje de señas (24 horas lectivas)

        - 25 estudiantes no  videntes o con baja visión reciben atención educativa, rehabilitación e inclusión social.

        - 2 estudiantes ciegos estudian ciclo diversificado (Bachillerato)

  - Beneficiarios indirectos

        - Familiares de los y las estudiantes con discapacidad auditiva y visual del departamento de Sololá en Guatemala.

        - Comunidad educativa de establecimientos regulares se enriquecen por la atención a la diversidad e inclusión escolar.

        - Organizaciones que promueven el tema de discapacidad en el departamento tienen una línea de referencia y reciben asesoría para la atención de estudiantes sordos y ciegos.

- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES GEOGRÁFICAS

Guatemala es uno de los siete países de Centroamérica, su extensión es de  108.880km2 y actualmente cuenta con 14,361,666 habitantes (datos del Instituto Nacional de Estadística). La tasa de crecimiento es del 2.5% anual y el promedio familiar es de 5 miembros. 53.9% de la población viven en el área rural y 46.1% lo hacen en el área urbana. La edad promedio de los guatemaltecos es de 22 años (70% de la población tiene menos de 30 años), el 46.5% son menores de 15 años y tan sólo el 4.8% sobrepasan los 60.

Censos y estudios oficiales cuantifican a los indígenas en torno al 85% de la población total, siendo el resto ladinos o mestizos. Los departamentos con mayores porcentajes de población indígena son Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz y El Quiché. Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe constituido por 23 grupos etnolingüísticos, entre en  los que podemos destacar el Quiché, el Mam, el Kekchi y el Cakchiquel.

Según el “Informe de Desarrollo Humano 2009, Superando Barreras: movilidad y desarrollo Humanos” publicado por el PNUD, Guatemala presenta un Índice de Desarrollo Humano  de 0,704, siendo considerado un país de desarrollo medio, y siendo el segundo menor IDH de Centroamérica, sólo superado por Nicaragua.

Ocupa el puesto 122 según estadísticas del Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2009. En toda Iberoamérica los dos únicos países que presentan un IDH menor que Guatemala son Haití (IDH 0,532, puesto 149) y Nicaragua (IDH 0,699, puesto 124).

| GUATEMALA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puesto | IDH | Esperanza de Vida al Nacer (años) | Tasa de Alfabetización de Adultos (%) | Tasa Bruta Comb. Matriculación (%) | PIB per cápita (PPA en US$) |
| 122 | 0,704 | 70,1 | 73,1 | 70,5 | 4.562 |

En las regiones rurales la realidad campesina e indígena es mucho más grave, considerándose que tres de cada cuatro personas en el campo son pobres, y una de cada tres vive en extrema pobreza. Sólo un 44% de las viviendas en la zona rural tienen acceso a red de agua y 71,2% viven en condiciones de hacinamiento según datos del 2008 del PNUD (Informe Desarrollo Humano y Ruralidad, Informe Estadístico  2007).

Respecto a la desigualdad social Guatemala también resulta preocupante obteniendo una puntuación Gini de 0,58; superado solamente por la región de Brasil (0.64).

EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

Guatemala está dividida en 22 departamentos, los cuales a su vez se dividen en 334 Municipios. El Departamento de Sololá está ubicado en el altiplano alrededor del Lago de Atitlán, su relieve es muy accidentado. El departamento cuenta con una extensión  territorial de 1090 kilómetros cuadrados. Su población según datos oficiales es de 424.068 habitantes.

Desde el pasado más remoto de la historia guatemalteca hasta la actualidad, Sololá  estuvo habitada por tres naciones mayas: Quichés, Cakchiqueles y Tz’utujiles. Según datos de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala y del Informe Nacional de Desarrollo Humano, elaborado por la oficina del PNUD en Guatemala, más del 90% de los habitantes del Departamento de Sololá pertenecen a etnias indígenas.

En cuanto a niveles de pobreza y de pobreza extrema, el Departamento de Sololá presenta una preocupante tasa, situándose por encima de la tasa media observada en el conjunto de la república. Siendo la pobreza el 77.5% y la pobreza extrema 29.2% de su población, respectivamente.

| República de Guatemala y Departamento de Sololá Niveles de pobreza y pobreza extrema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio | Porcentaje de pobreza general | Porcentaje de pobreza extrema |
| Total República | 60.4% | 21.5% |
| Departamento de Sololá | 77.5% | 29.2% |

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano PNUD Guatemala 2009

La tasa de analfabetismo en el Departamento es del 55.8% situándose muy por encima de la tasa media de analfabetismo registrada en el total de la Republica  guatemalteca, la cual se sitúa en el 36.4% de la población.

En el sector EDUCACIÓN la población indígena con discapacidad tiene muy pocas oportunidades de acceso a la educación (sólo 14% de los discapacitados asisten a un centro educativo) y este limitado acceso ha sido más acusado en el caso de las mujeres (12% de mujeres discapacitadas tienen acceso a educación, frente a un 16% de varones). Los afectados y afectadas por la discapacidad que han tenido mayor acceso a la educación, lo han tenido en el nivel primario, aunque una buena proporción de personas no ha completado los seis años de estudio.

- JUSTIFICACIÓN

Todos los niños/as con discapacidad tienen grandes dificultades en Guatemala para lograr tener una escolarización digna y adaptada a sus necesidades, dificultad aún mayor para las niñas. Por ello nuestro proyecto comenzó en el año 2007 a ayudar a 20 niñas con diferentes discapacidades con becas de educación, justamente gracias a una subvención de Hora de Ayudar. De esas niñas tenemos la alegría de que varias son beneficiarias del proyecto actual como Betzy Elena (Luna), joven ciega que este año finaliza el Bachillerato, y otras niñas con sordera profunda actualmente cursando educación básica con intérprete.

Las dificultades para la educación para los niños/as con discapacidad auditiva son grandes. La mayor parte de los niños sordos no están escolarizados y si lo están su rendimiento escolar es muy bajo. Son muy pocos los que logran aprobar los cursos de educación primaria. Lamentablemente no están dadas las condiciones para su integración: los maestros no están capacitados para ayudar de forma especial a estos niños, que se quedan aislados y sin comprender las explicaciones de sus educadores. Los maestros no saben el lenguaje de signos con lo cual tampoco pueden comunicarse con los niños por este medio. Tampoco suelen tener acceso a terapia de lenguaje, por lo cual de forma espontánea han logrado aprender muy pocas palabras y se relacionan más en su entorno familiar con un lenguaje de signos simple que la propia familia ha puesto en marcha, con lo cual fuera de este entorno tampoco este lenguaje de signos les resulta de utilidad. El resultado es que las personas sordas son discriminadas en una sociedad que no sabe cómo comunicarse con ellos.

En nuestro Departamento antes de comenzar Senderos de Maíz el proyecto de sordos no existía ninguna escuela especial para sordos, las dos más cercanas pertenecientes al Hospital Rodolfo Robles se encontraban una en la ciudad de Quetzaltenango (a 2 horas y media de los pueblos del Lago Atitlán) y otra en la Ciudad de Guatemala (a 3 horas y media de camino). Ambas escuelas dan opción a asistir una o dos veces en semana para las personas que viven en lugares retirados, pero la realidad es que muy pocos niños siguen educación semi-integrada de esta manera por el alto coste en tiempo y dinero. En el año 2007 Senderos de Maíz comienza un proyecto de becas para 10 niños sordos que acudían 3 días en semana a la escuela de sordos de Quetzaltenango, con buenos resultados pero mucho cansancio de los niños y las familias. En 2010 Senderos de Maíz comienza un aula de lengua de signos para niños sordos, que poco a poco se ha convertido en la Escuela de sordos actual. Desde 2013 a 2015 las aulas de educación de niños sordos estaban incluidas en Escuelas de Educación especial en Panajachel y San Pedro La Laguna. El resultado fue bueno pero se evidenció que al estar en centros de educación especial los niños se esforzaban menos por adquirir conocimientos correspondientes a su edad y grado educativo. Por ello en el año 2016 a través de un Convenio con el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), se cambió la modalidad de forma que los estudiantes sordos de todos los niveles están incluidos en escuelas e institutos regulares y nacionales, lo cual ha supuesto un gran avance.

En cuanto a la educación de ciegos aún hay mayores dificultades pues la única escuela especializada en educación de ciegos es la Escuela Santa Lucía en la capital, muy lejos de nuestro lugar de trabajo. En las escuelas regulares no saben cómo enseñar a los niños ciegos e incluso en las escuelas de educación especial los niños invidentes no progresan  adecuadamente en sus estudios. Es por ello que en el año 2015 Senderos de Maíz inicia un proyecto con 2 Aulas Recurso situadas en dos lugares estratégicos del departamento, donde un maestro ciego comenzó su labor con 8 estudiantes ciegos a los que enseñó Braille, ábaco, movilidad con bastón y habilidades de la vida diaria. El curso siguiente 2016 aumentó mucho el número de estudiantes, así que vamos a seguir ejecutando este bonito proyecto que va a seguir mejorando la calidad de vida de los niños/as con ceguera y baja visión.

- Actividades DEL PROYECTO

  - Programa de atención e inclusión educativa de estudiantes sordos

8.1.1. Programa de educación inclusiva de estudiantes sordos en los diferentes niveles educativos

El actual proyecto se ejecuta junto al Ministerio de Educación brindando educación de forma inclusiva a las/os estudiantes sordos en diferentes escuelas del Ministerio según los niveles educativos. El curso lectivo es de Enero a Octubre de 2017. Los estudiantes con sordera profunda están integrados en los siguientes centros:

  - Educación Preprimaria: al menos 6 estudiantes sordos están incluidos en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Matutina (El Capulín) de Panajachel, con apoyo de una docente auxiliar e intérprete de lenguaje de señas.

  - Educación Primaria: al menos 29 estudiantes sordos están incluidos en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Matutina (Escuela Central de Panajachel), con dos docentes con especialidad en lenguaje de señas (un docente para los grados de primero a tercero y  otro docente para los estudiantes de cuarto a sexto). En estas aulas se enseña lenguaje de señas y nivelación académica, y conforme su evolución los alumnos son incluidos de forma completa en aulas regulares.

  - Educación Secundaria: al menos 4 estudiantes están incluidos en el  Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de Panajachel, quienes acuden en cada grado educativo acompañados por una intérprete de lenguaje de señas que les traduce la información impartidas por los docentes. Por las tardes, reciben clases de  refuerzo y apoyo en la elaboración de tareas por parte de las mismas intérpretes. La distribución de alumnos de secundaria en 2017 es la siguiente: 3 estudiantes cursan primero básico y 1 alumno cursa tercero básico.

  - Talleres de lenguaje de Señas: un instructor da clases de lenguaje de signos como una asignatura más, a todos los estudiantes de la Escuela Central (aproximadamente unos  500 estudiantes) y a los docentes interesados de dicho centro educativo.

Recursos necesarios:

          - Personal especializado:

- docente de preprimaria con especialidad en lenguaje de señas

- docentes de primaria con especialidad en lenguaje de señas

1 técnico en reforzamiento de modelo lingüístico

2 intérpretes de lenguaje de señas (para los alumnos de secundaria)

1 instructor de lenguaje de señas (para las clases de la E. Central)

1 maestro de computación

1 asesor pedagógico

          - Pasajes de los estudiantes

          - 1 impresora

          - Materiales escolares y didácticos

Algunas consideraciones importantes del proyecto:

- Las clases de modelo lingüístico se dan a todos los estudiantes sordos por un técnico profesional en sesiones individuales y grupales, y el objetivo es fortalecer las capacidades cognitivas de los estudiantes, el razonamiento, la lógica, el análisis y la comprensión de la gramática y el lenguaje de señas.

- El instructor de lengua de señas dará clases de lengua de señas a todos los cursos de la Escuela Central (como una asignatura más), así como a los docentes interesados de dicho centro. La instructora este año es una joven sorda de nuestro proyecto que ya ha terminado Bachillerato.

- El maestro de computación da clase a toda la Escuela Central y una parte de su sueldo es pagada por nuestro proyecto.

- El asesor pedagógico es el responsable de la coordinación del programa de sordos y ciegos, está encargado de monitorear a los docentes y brindar herramientas pedagógicas especializadas.

- Todos los maestros e intérpretes reciben por la tarde clases de profesionalización de lenguaje de señas dos veces en semana,  talleres impartidos por el profesor Marco Antonio de León que viene a dar las clases desde Quetzaltenango y que es una de las personas que más ha trabajado por difundir y mejorar el lenguaje de señas en Guatemala. Así mismo el mismo profesor da clases de lenguaje de señas nivel avanzado a los estudiantes de secundaria y a 5 jóvenes más (un antiguo alumno de Básico y 4 jóvenes sordos que no han estado escolarizados en primaria y que no pueden incorporarse a la Escuela Central por su edad).  Estas capacitaciones están pagadas por la asociación ADISA.

- Todos los maestros e intérpretes de la escuela de sordos reciben varias veces al año Talleres de metodologías de enseñanza para personas sordas impartidos por capacitadoras muy especializadas en el tema de El Salvador, talleres así mismo financiados por ADISA.

8.1.2. Cursos intensivos de lenguaje de señas

Estos cursos los llevamos impartiendo varios años en el mes de noviembre, para dar oportunidad a docentes y personas interesadas en general para aprender lenguaje de señas. De forma resumida explicamos la organización de estos talleres:

- son impartidos por nuestros jóvenes sordos (que ya en noviembre tienen vacaciones) con el apoyo de las intérpretes

- dirigido a docentes y personas interesadas.  Nº aproximado de alumnos: al menos 50 alumnos/as

- se diferencia nivel de iniciación y nivel intermedio

- lugar: Panajachel (Biblioteca Municipal) y si hay estudiantes interesados, se dan también en otros municipios.

- 24 horas lectivas

- se otorga Diploma acreditativo a las personas que hayan asistido asiduamente y hayan demostrado un buen aprendizaje.

Recursos necesarios: pago a los instructores y materiales.

  - Programa de atención, rehabilitación e inclusión educativa de personas con discapacidad visual.

8.2.1. programa de atención, rehabilitación y educación de personas con discapacidad visual

El objetivo es brindar a los estudiantes ciegos atención y rehabilitación en cuatro áreas básicas (orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, braille y ábaco), con lo cual alcanzan un mejor desenvolvimiento personal, y una mayor autonomía en sus hogares y comunidades. Posteriormente se pretende buscar la inclusión escolar o laboral de los estudiantes ciegos, de acuerdo a su edad.

El curso escolar en Guatemala es de Enero a Octubre. Se trabaja con los estudiantes ciegos o con baja visión en 2 sedes, 2 días en semana en cada sede. Las sedes están situadas estratégicamente en dos lugares del departamento para facilitar la asistencia de personas de diferentes municipios. Las sedes este curso  están ubicadas:

- en la Escuela Central de Panajachel

- en la sede de la Asociación Jareb Francisco en Santa Cruz Quixayá (San Lucas Tolimán).

Como aún así las familias tienen que trasladarse desde sus aldeas o municipios, a veces alejadas o con malas comunicaciones (tienen que tomar a menudo diferentes medios de transporte), para garantizar la asistencia al programa el niño y su familiar acompañante reciben el 90% del costo de sus pasajes.

Este año se incorpora el área tecnológica, por lo que un docente enseñará a los alumnos ciegos computación a través del programa de Jauss, software de lectura de pantalla. En la Escuela Central en Panajachel se ha realizado una alianza para poder utilizar con los alumnos/as ciegos el laboratorio de cómputo general.

El quinto día lectivo de la semana los docentes se trasladan a diferentes escuelas y municipios para apoyar directamente a los estudiantes ciegos que ya están integrados en escuelas regulares o que viven en comunidades alejadas, para brindar a los docentes y a los padres de familia herramientas de apoyo para la inclusión.

Se continuaran con la alianza del comité Prociegos y sordos de Guatemala, para el acompañamiento y asesoramiento en metodologías especializadas para la enseñanza de personas ciegas y con baja visión. Dicho Comité además aporta el sueldo del maestro de movilidad.

Recursos necesarios:

        - Personal:

          - Un docente principal (en nuestro caso no vidente)

          - Un docente auxiliar

          - Un docente de movilidad y autonomía (pagado por el Comité Prociegos)

          - Un asesor pedagógico: es el responsable de la coordinación del programa de sordos y ciegos, está encargado de monitorear a los docentes y brindar herramientas pedagógicas especializadas.

        - Pasajes de los estudiantes y acompañantes

        - Pasajes de los docentes

        - Materiales de apoyo

        - Dispositivos de asistencia

        - Consultas médicas para el diagnóstico del problema visual de cada estudiante

8.2.2. Becas a estudiantes no videntes en Ciclo Diversificado (Bachillerato)

Se trata de 2 Becas para dos estudiantes no videntes que cursan Ciclo Diversificado (Bachillerato), a quienes se les apoyará para que continúen su formación:

-  Elena Betzy (Luna): estudiante de 5to grado de Bachillerato en Turismo, inscrita en el INEB de San Pedro La Laguna

- Douglas Gómez, estudiante de 4to. Grado de Perito en Administración de empresas, inscrito en el Instituto de Computación Informática (ICI) de la comunidad de Patulul.

La beca consiste en un aporte mensual para cubrir los pagos de matrícula y colegiatura en el caso de Douglas, y para materiales de apoyo y otras necesidades que surjan en el caso de Elena.

Recursos necesarios: becas mensuales

- TIEMPO DE EJECUCIÓN

Se ejecutarán las actividades en un total de 12 meses, iniciando en la recepción de la subvención. Según la fecha de recepción de los fondos se acordaría con Hora de ayudar el comienzo real de la ejecución del proyecto.

- CRONOGRAMA

| No | Actividad | En | Feb | Mar | Ab | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firma de convenio MINEDUC/Senderos de Maíz | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Evaluación inicial, selección e inscripciones estudiantes sordos y ciegos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ciclo lectivo estudiantes sordos preprimaria, primaria y básico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 4 | Sesiones de reforzamiento del modelo lingüístico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 5 | Cursos de lengua signos a estudiantes y docentes E. Central | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 6 | Cursos intensivos L. Señas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 7 | Informes de docentes de sordos |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 8 | Contratación docentes Aula de ciegos y Planificación anual |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Clases en Aulas recurso para ciegos | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 10 | Becas escolares para ciegos en nivel diversificado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 11 | Informe técnico y Financiero Intermedio y Final del coordinador |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |

- RESULTADOS ESPERADOS

- Al menos 6 estudiantes sordos acuden de forma regular al programa de sordos para su educación preprimaria y al menos 19 estudiantes sordos cursan el nivel primario.

- Al menos 4 estudiantes estudian educación secundaria con intérprete.

- Al menos 500 personas reciben formación en lenguaje de señas (docentes y estudiantes oyentes de la Escuela Central)

- Al menos 50 docentes y personas interesadas estudian Curso Intensivo de Lenguaje de señas

- Al menos 25 estudiantes no videntes o con baja visión reciben atención en el programa de educación especializado

- Al menos 1 estudiante becado de diversificado aprueba el grado correspondiente.

- INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS.

- Número de niños con asistencia regular a la escuela de sordos de Preprimaria en la Escuela El Capulín

- Número de niños con asistencia regular en el nivel de Primaria de la Escuela Central de Panajachel

- Número de jóvenes y señoritas sordas que estudian en el instituto básico INEB de Panajachel

- Porcentaje de niños sordos que aprueban sus grados educativos

- Número de sesiones de reforzamiento en modelo lingüístico realizadas

- Número de personas  que han recibido y aprobado el Curso intensivo de Lenguaje de señas

- Número de niños ciegos con asistencia regular a las aulas recursos para ciegos

- Constancias de aprobación (notas) de los estudiantes ciegos incluidos en aulas regulares

- Calificaciones de los jóvenes ciegos becados de diversificado.

- FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES.

- Plan Operativo Anual de los establecimientos regulares donde son incluidos los sordos (Capulín, Escuela Central e INEB)

- Listado de asistencia de estudiantes sordos por nivel

- Notas escolares de estudiantes sordos por nivel

- Informes de las docentes e intérpretes de la Escuela de Sordos

- Informe de reforzamiento en modelo lingüístico

- Planificación, listados de participantes inscritos y modelo de constancias entregadas a los participantes de los cursos intensivos de lenguaje de señas

- Plan operativo anual del programa de no videntes

- Listados de asistencia de los estudiantes no videntes

- Escala de rango en rehabilitación de los estudiantes ciegos que acuden a las aulas recurso

- Informe de los docentes de la escuela de no videntes

- Notas de los estudiantes ciegos becados de diversificado

- Fotos del proyecto

- Presupuesto y desglose presupuestario

El presupuesto total del proyecto de educación de niños sordos y ciegos es de 50.990 Euros, presupuesto alto que se cubre cada año con subvenciones mixtas y fondos propios de Senderos de Maíz. El presupuesto desglosado para cada escuela por partidas es el siguiente:

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO EDUCACIÓN SORDOS: 32.980 Euros

- Coordinador: 3180 Euros

- 3 maestros: 6.620 Euros

- 2 intérpretes: 5.840 Euros

- 1 maestra modelo lingüístico: 2.860 Euros

- 1 instructora lenguaje señas: 1.300 Euros

- 1 maestro informática: 1.040 Euros

- 1 asesor pedagógico: 1.250 Euros

- Pasajes niños: 7.400 Euros

- Materiales escolares y didácticos: 1.910 Euros

- Actividades sociales: excursiones y acto de clausura: 400 Euros

- 2 ordenadores y 1 impresora: 880 Euros

- Talleres intensivos de lengua de signos: 300 Euros

PRESEUPUESTO TOTAL PR. EDUCACIÓN PERSONAS NO VIDENTES: 18.010 Euros

- 	Coordinador proyecto educación: 3.180 Euros

- 	3 Maestros: 8.150 Euros

- 	1 asesor pedagógico: 1.250 Euros

- 	Pasajes maestros: 1.670 Euros

- 	Pasajes niños/as: 2.730 Euros

- 	Materiales escolares: 330 Euros

- 	Actividades sociales y acto de clausura: 200 Euros

- 	1 ordenador y 1 impresora: 500 Euros

El presupuesto solicitado a Hora de Ayudar es de 12.750 Euros, a ejecutar en 1 año. Los fondos se destinarían a las siguientes partidas:

- Proyecto Educativo de Sordos: 7.900 Euros:

  - Pago de sueldos de personal (recurso humano) 5.300 Euros

  - Pasajes niños: 2.200 Euros

  - Materiales escolares y medios TICs: 400 Euros

- Proyecto Educativo de Ciegos: 4850 Euros:

  - Pago de sueldos de personal (recurso humano): 2.600 Euros

  - Pasajes niños y docentes: 1.950 Euros

  - Materiales escolares y medios TICs: 300 Euros

El actual presupuesto está calculado según el tipo de cambio actual que es 1 Euro: 7,7 Quetzales. Sin embargo hay que considerar que el tipo de cambio cambia bastante y esto puede perjudicar al proyecto. Por ejemplo durante los años 2015 y 2016 el euro tuvo una depreciación rápida y progresiva frente al dólar, llegando a perder un 24% de su valor. En el caso de que durante la ejecución del actual proyecto haya una oscilación relevante del tipo de cambio, sería necesario hacer una reformulación económica para ajustar el gasto y las partidas a lo realmente recaudado en moneda local, lo cual sería por supuesto informado a Hora de Ayudar, al igual que al resto de financiadores.

DATOS  BANCARIOS Nombre de la entidad bancaria BBVA

| IBAN | Entidad | Sucursal | D.C. | Número de Cuenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ES51 | 0182 | 5695 | 85 | 0201504106 |

14. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Senderos de Maíz tiene oficina y equipo de trabajo en Panajachel (Sololá), donde se realiza la gestión, organización del trabajo y la contabilidad del proyecto. Se realiza ejecución directa del proyecto de educación de sordos y ciegos. El proyecto de sordos tiene una parte de actividades (descritas parcialmente en este proyecto) financiadas por ADISA. La asociación ACOPEDIS lleva a cabo también acciones en educación inclusiva en favor a personas con discapacidad en Sololá (talleres en metodologías, discapacidad e inclusión educativa).

Senderos de Maíz España supervisa los informes bimensuales del trabajo del personal en Guatemala, así como la contabilidad. La Coordinadora en España de Senderos de Maíz Dra. Mercedes Alonso realiza dos viajes al año a Guatemala para supervisar el proyecto en el terreno.

FOTOGRAFIAS

Programa de atención e inclusión educativa de estudiantes sordos en los niveles preprimaria, primaria y secundaria

Niños sordos de nuestro proyecto aprendiendo lengua de signos en Escuela Central de Panajachel.

Estudiantes sordos del nivel pre-primario desarrollando actividades de motricidad en Escuela Central de Panajachel

Grupo estudiantes sordos, Día Internacional del Sordo

Desfile Fiestas Municipales, Inclusión estudiantes sordos.

Desfile 30 de septiembre, Fiestas Municipales.

Clausura y viaje de estudiantes de preprimaria y primaria, acompañados por sus docentes.

Estudiante Sordo de tercero básico, desarrollando una exposición en Lenguaje de Señas.

Estudiantes que finalizaron la secundaria, junto a su intérprete Gabriela Ramírez

Clausura estudiantes sordos nivel secundaria, estudiantes e intérpretes.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE NIÑAS/OS CIEGOS

Pablo estudiante ciego, en clases de braille.

Actividades de Orientación y movilidad en el hogar con el estudiante Juan Coxolc, con el apoyo de Prof. Carlos Balan.

Guillermo estudiante ciego, en la clase de arte elaboración de tapetes.

Taller de Ajedrez para estudiantes ciegos

Entrega Diploma a estudiantes no videntes, Clausura del Programa ciegos 2016 (entrega el Diploma el

Coordinador Departamental de Educación Especial del Ministerio de Educación de Guatemala).

Participantes en Acto de Clausura de Estudiantes ciegos 2016, estudiantes Panajachel.