SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

ONGD: Ayne Perú Trinitarias- Solidaridad y Desarrollo

Título del Proyecto:

“Fortalecimiento de capacidades para la intervención en salud comunitaria y para la prevención y atención de la violencia familiar en comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo”

País: Perú.

Convocatoria: 2017

FICHA RESUMEN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

| ONGD: | Ayne Perú Trinitarias- Solidaridad y Desarrollo. |
| --- | --- |
| TÍTULO PROYECTO: | “Fortalecimiento de capacidades para la intervención en salud comunitaria y para la prevención y atención de la violencia familiar en comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo.” |  |
| CONVOCATORIA: 2017 |  |
| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO: Los programas de salud relacionados con la atención comunitaria en zonas rurales del distrito de Pueblo Nuevo, así como la atención frente a la violencia familiar están muy debilitados, de ahí nuestro compromiso, como institución de afrontar esta grave problemática. El proyecto se realizará en ocho comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén, Región La Libertad. Comunidades que por los determinantes sociales: condiciones de agua para el consumo humano, fuentes de agua comunales, saneamiento básico, nivel de instrucción de los jefes de familia, escasa presencia de establecimientos educativos y de salud, acceso a instancias de atención, empleo y condiciones laborales, hacinamiento de la viviendas, y prácticas inadecuadas de las familias, generan condiciones de vida que contribuyen al incremento de enfermedades y de la violencia que afecta a los grupos más vulnerables como son las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Con la puesta en marcha de este proyecto se busca el logro de tres resultados que articulados contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las familias participantes. El primer resultado busca mejorar las competencias de los promotores de salud y promotoras sociales, con quienes se desarrollarán actividades formativas relacionadas con la salud comunitaria y la prevención y atención de la violencia familiar. Asimismo, se establecerán relaciones de colaboración entre las promotoras y los diferentes operadores de justicia y otros actores que abordan la salud pública. Como recursos locales y por su cercanía con las familias participantes, las promotoras desarrollarán actividades conjuntamente con el equipo de intervención. El segundo resultado, está relacionado con las familias de las comunidades participantes, con las que se desarrollarán actividades educativas y de sensibilización en materia de salud y prevención de la violencia familiar, promoviendo el cambio de las relaciones asimétricas entre varones y mujeres. Se facilitará la creación de espacios en las comunidades con la participación de sus autoridades locales, quienes participarán en la constitución y funcionamiento del observatorio comunitario en salud y prevención de la violencia. Las actividades se harán con enfoque comunitario, metodología participativa y aplicación de técnicas populares que faciliten la comprensión y adherencia al proyecto de los colectivos participantes. El equipo operativo del proyecto será el responsable de realizar acciones de seguimiento mensual y evaluará una vez al semestre y al finalizar el proyecto, empleando los mecanismos institucionales y con la posibilidad de contar con evaluadores externos si se considera pertinente. |  |
| FECHA INICIO PROYECTO: A partir de la fecha en que se reciba el desembolso. |  |
| DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: Un año desde su puesta en marcha |  |
| SECTOR (indicar el área específica de la estructura económica o social del país beneficiario que se pretende potenciar con la intervención): Social: Salud comunitaria y prevención de la violencia. |  |
| PAÍS: Perú. |  |
| LOCALIZACIÓN DETALLADA (indicar departamento; municipio; región; etc…): El proyecto se desarrollará en las comunidades de El Progreso, San Isidro, Nuevo Horizonte, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Charcape, El Milagro, Los Jardines, del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén, Región La Libertad. Se adjunta anexo de Mapas de localización |  |
| IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 19,638.98 €uros |  |
| SUBVENCIÓN SOLICITADA: 14,992.98 €uros |  |
| CONTRAPARTE LOCAL: 4,646.00 €uros |  |
| BENEFICIARIOS DIRECTOS (breve descripción): Promotores de salud y promotoras sociales, que son personas voluntarias de las comunidades con inquietudes y voluntad para capacitarse y realizar las actividades propuestas en el proyecto. Familias de 8 comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Voluntarios juveniles, integrados por hombres y mujeres que se formarán para la realización de acciones de prevención de la violencia y de riesgos para la salud, con enfoque de derechos. |  |
| TIPO DE COLECTIVO: Mujeres y sus familias. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  |
| Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS: 40 Promotoras de Salud y Promotoras Sociales de prevención de la Violencia 160 familias de 8 comunidades (640 personas). 25 voluntarios/as juveniles. |  |
| Nº TOTAL DE MUJERES BENEFICIARIAS (si procede): 180 mujeres. |  |
| BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS: R1. Promotores de salud y Sociales fortalecidos para el abordaje de la salud comunitaria y prevención de la violencia familiar. Los Promotores participarán en el desarrollo de temas orientados al desarrollo de capacidades para la promoción de la salud comunitaria y el abordaje de la violencia familiar. Paralelamente a la adquisición de conocimientos se empoderarán en su rol, lo que contribuirá a su protagonismo y a legitimar su quehacer. Estarán en condiciones de conducir objetivamente, en coordinación con las autoridades locales, los observatorios que se instalarán en sus comunidades. Los promotores de salud y las promotoras sociales tendrán una intervención articulada con los operadores de justica y de salud para hacer referencias y consultas oportunas que permitan una atención adecuada a las personas afectadas. R2. Familias participantes mejoran sus condiciones de salud y convivencia. En este resultado se consideran actividades orientadas a mejorar la información y educación sanitaria, la promoción de buenas prácticas para una vida familiar en armonía y la minimización de riesgos para contraer enfermedades en las niñas y niños y enfermedades crónicas en los adultos. Al mejorar las prácticas en las familias, las comunidades también mejorarán sus condiciones ambientales y de convivencia. |  |
| INDICADOR(ES) VERIFICABLE(S) DE RESULTADOS: - R.1. 80% de promotoras de salud y sociales mejoran sus condiciones para la intervención en salud y prevención de la violencia. - R.2. 80 % de familias participantes ejercen prácticas de auto cuidado y promueven relaciones intrafamiliares y comunitarias armoniosas |  |
| GÉNERO (especificar el grado de orientación hacia este objetivo): PRINCIPAL (1) SIGNIFICATIVO (2) NO ORIENTADO (3) |  |
| MEDIO AMBIENTE (especificar el grado de orientación hacia este objetivo): PRINCIPAL SIGNIFICATIVO NO ORIENTADO |  |
| DESARROLLO PARTICIPATIVO/BUEN GOBIERNO/DERECHOS HUMANOS (especificar el grado de orientación hacia este objetivo): PRINCIPAL SIGNIFICATIVO NO ORIENTADO |  |

3.- DATOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL

3.1.- Nombre: AYNE PERÚ -TRINITARIAS, SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

3.2.- Fecha de constitución y campo de actividades (en anexo presentar currículum): 07/Octubre/1998

Inscrita en la oficina Registral de Lima y Callao 2l 28 de octubre de 1998. partida Nº 11049780

Campo de Actividades:

3.3.- Dirección: c/ Los Olivos 301- Asentamiento Humano Los Laureles- Pueblo Nuevo.

Teléfono: 044574154	Fax:	044574153		Correo electrónico: ayne@terra.com

3.4.- Persona(s) responsable(s) del proyecto: MARÍA ALCÁZAR MUÑOZ

Cargo: Directora Ejecutiva

Experiencia: Desde 1998 hasta la fecha e adjunta currículo

Sueldo o salario por el seguimiento o participación en el proyecto: No recibe ningún sueldo por el seguimiento de este proyecto.

3.5.- Experiencia en proyectos de Cooperación al Desarrollo de la contraparte local, incluyendo especialmente

3.5.1-  Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo de la contraparte local.

Ayne Perú tiene una larga experiencia en proyectos de cooperación. Sobre todo a partir de 1998, año oficial de su constitución: Desde esa fecha hasta el año 2016 se han ejecutado 179 Proyectos de Cooperación al Desarrollo. (Ver anexo) “Memoria de la experiencia de trabajo de cooperación de Ayne Perú”

Ayne Perú es una institución reconocida por la transparencia y responsabilidad en sus intervenciones y que a través de los diferentes proyectos que ejecuta, contribuye a que las poblaciones beneficiarias accedan a mejores oportunidades en la búsqueda del desarrollo y mejora de la calidad de vida,  manteniendo con ellos relaciones de horizontalidad y de valoración por los recursos humanos locales, su cultura y sus formas de respuesta a los procesos de cambio, transformación y lucha contra la pobreza.

Los proyectos que Ayne Perú ha ejecutado han tenido como principio fundamental desarrollar una política de sensibilización, tanto entre la población beneficiaria como entre los gobiernos locales y otras organizaciones de la sociedad civil, partiendo siempre de las necesidades de la propia población. Se han aprovechado los espacios de participación y concertación pública, como ferias y eventos, y la elaboración de materiales de difusión, para poner de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos económicos, sociales y políticos que provocan la existencia de la pobreza y las desigualdades.

También Ayne Perú ha logrado promover una alta participación de la población en las comunidades donde ha trabajado, principalmente de las mujeres y los jóvenes. Gracias a su intervención, un gran número de mujeres han conseguido fortalecerse y tener capacidad de decisión dentro de sus organizaciones. También se ha conseguido una alta participación de las organizaciones sociales en la construcción de los Planes de Desarrollo, Planes Estratégicos y Planes de Trabajo de sus comunidades.

En nuestra intervención hemos asumido el reto de dar respuesta de manera conjunta con las comunidades a su problemática, fomentando su participación y compromiso que nos permita asegurar la sostenibilidad de los proyectos ejecutados. La credibilidad conseguida es debido a una intervención transparente, responsable, cercana a las personas y sus realidades, con profundo respeto a sus valores y costumbres, orientada a que los objetivos trazados se concreten en logros evidenciados a través de la generación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas.

    - Implantación en la zona y/o país de intervención.

Ayne Perú ha recogido la labor social de la Congregación de Religiosas Terciarias Trinitarias y le ha dado continuidad, teniendo a la actualidad 58 años contribuyendo al desarrollo de los pueblos y sus familias en el Perú. En 1998 la Congregación promueve la creación de Ayne Perú Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo.

Experiencia de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto

| Año | Programa, proyecto, actuación de desarrollo realizada en la misma comunidad |
| --- | --- |
| 2016 | “Centro del adulto mayor en el distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén – Departamento La Libertad – PERÚ - Implementación y funcionamiento”. Financia Grup de Solidaritat Es L’Hora. Año 2016 |
| 2015 | “Fortaleciendo capacidades en niños, niñas y adolescentes para un desarrollo integral y familiar desde un enfoque de cultura de Paz. Financia: Ajuntament de Sant Adriá de Bessós – Grup de Solidaritat Es L’Hora – |
| 2015 | “Promoviendo liderazgos para el Ejercicio de Derechos y el Buen Gobierno en el distrito de Pueblo Nuevo – Chepén. Financia Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació |
| 2014 | “Consolidación de las capacidades locales para la gobernabilidad y el desarrollo concertado” distrito de Pueblo Nuevo – Chepén. Financia Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat. AÑO 3 |
| 2014 | 171.“Promoviendo el desarrollo integral de la Infancia con atención en salud y educación” Financia: Ajuntament de Sant Adriá de Bessós – Grup de Solidaritat Es L’Hora – |
| 2013 | “Fortalecimiento de capacidades locales para la gobernabilidad y el desarrollo concertado” distrito de Pueblo Nuevo – Chepén. Año 2. Financia: Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació |
| 2013 | Promoviendo oportunidades para un desarrollo integral y una convivencia familiar en armonía -Familias desarrollan habilidades para la prevención de la violencia Pueblo Nueevo, Provincia de Chepén- Financia Fons Pitiús de Cooperació –Ayne E. Trinitarias |
| 2013 | Proyecto: Infancia con oportunidades para un desarrollo integral y oportuno en Pueblo Nuevo. Financia Ajuntament Sant Adrià de Besós – Grup de Solidaritat Es L’Hora. |
| 2012 | “Fortalecimiento de capacidades locales para la gobernabilidad y el desarrollo concertado” distrito de Pueblo Nuevo – Chepén. Año 1. Financia: Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació |
| 2011 | "Fortaleciendo redes de comercialización de productores solidarios de animales menores en el distrito de Pueblo Nuevo. La Libertad – Perú. Financia: Fons Pitiús de Cooperació- Ayne E. Ibiza |

Proyectos de cooperación o actuaciones sociales de desarrollo llevados a cabo los cinco años anteriores a la convocatoria

| Año de ejecución | Título del proyecto | País y región | Sector del proyecto | Población destinataria (sector de población y nº) | Coste total | Financiador(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | “Desarrollo de Capacidades y Aprendizajes Alternativos en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en los distritos de Ancón, Puente Piedra y Lima (El Rescate) | Perú - Lima | Gobernanza democrática (formación de capacidades locales) | Niños y niñas menores de cinco años, de Ed. Primaria, adolescentes, Mujeres, Familias. Conjunto de la población | 71,859.56 € | Fons Pitiús de Cooperació y Ayne España Ibiza |
| 2015 | “Promoviendo liderazgos Para el ejercicio de derechos y el buen gobierno en el distrito de Pueblo Nuevo” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Desarrollo Económico y Gobernanza democrática (formación de capacidades locales) | Funcionarios del gobierno local, autoridades y organizaciones comunales, representantes del sector público, niños, niñas y familias en condiciones de vulnerabilidad. | 56,396.71 € | Fons Mallorquí de Cooperación i Solidaritat - Mallorca |
| 2015 | “Fortaleciendo capacidades en niños, niñas y adolescentes para un desarrollo integral y familiar desde un enfoque de cultura de Paz” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Derecho a los servicios sociales básicos: Educación Alternativa | Infancia | 49,746.19 € | Ajuntament de Sant Adriá de Bessós y Grup de Solidaritat Es L’Hora- Barna |
| 2015 | “Niñas, niños y adolescentes de Hogares AYNEWASI promueven sus habilidades y capacidades desde una práctica de convivencia” | Perú - Lima | Cobertura de los derechos sociales básicos: acceso a la salud, al agua y a la educación | Infancia y sus familias | 73,006.92 € | Amics de la Infància, Ayne España Trinitarias, Funda-ción Barceló, SED y Ayun-tamiento Priego (Córdoba) |
| 2014 | “Hogares Aynewasi, Casa de reciprocidad solidaria” | Perú - Lima | Cobertura de los derechos sociales básicos: acceso a la salud, al agua y a la educación | Infancia y sus familias | 60,955.60 € | Amics de la Infància, Ayne España Trinitarias |
| 2014 | “Promoviendo el desarrollo integral de la Infancia con atención en salud y educación” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Derecho a los servicios sociales básicos: Educación Alternativa | Infancia | 32,103.49 € | Ajuntament de Sant Adriá de Bessós y Grup de Solidaritat Es L’Hora- Barcelona |
| 2014 | “Consolidación de las capacidades locales para la gobernabilidad y el desarrollo concertado. Desarrollo integral en Pueblo Nuevo” Año 3 | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Desarrollo Económico y Gobernanza democrática (formación de capacidades locales) | Funcionarios del gobierno local, autoridades y organizaciones comunales, representantes del sector público, niños, niñas y familias en condiciones de vulnerabilidad. | 98,511.14 € | Fons Mallorquí de Cooperación i Solidaritat - Mallorca |
| 2014 | “Fortalecimiento de las capacidades de participación e incidencia sociopolítica de los y las líderes sociales y sus organizaciones en los distritos de Ancón y Puente Piedra” | Perú - Lima | Desarrollo Económico y Gobernanza democrática (formación de capacidades locales) | Líderes mujeres y varones, organizaciones sociales, integrantes de los espacios concertados y población de 6 comunidades de los distritos de Ancón y Puente Piedra | 61,200.38 € | Fons Pitiús de Cooperació y Ayne España Ibiza |
| 2013 | “Infancia con oportunidades para un desarrollo integral y oportuno” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Derecho a los servicios sociales básicos: Educación Alternativa | Infancia | 30,263.30 € | Ajuntament de Sant Adriá de Bessós y Grup de Solidaritat Es L’Hora- Barna |
| 2013 | “Promoviendo oportunidades para un desarrollo integral y una convivencia familiar en armonía: Familias desarrollan habilidades para la prevención de la violencia” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Desarrollo Económico y empoderamiento de las mujeres | Familias, niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos de las comunidades rurales del distrito. | 27,037.07 € | Fons Pitiús de Cooperació y Ayne España Ibiza |
| 2013 | “Fortalecimiento de capacidades locales para la gobernabilidad y el desarrollo concertado” distrito de Pueblo Nuevo – Año 2” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Desarrollo Económico y Gobernanza democrática (formación de capacidades locales) | Funcionarios del gobierno local, autoridades y organizaciones comunales, representantes del sector público, niños, niñas y familias en condiciones de vulnerabilidad. | 107,534.39 € | Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat - Mallorca |
| 2013 | “Fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias para la prevención de la salud y control de dengue en el distrito de Pueblo Nuevo | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad | Derecho a los servicios sociales básicos: Salud | Familias del ámbito rural (6.787 personas) | 40,460,84 € | Fundación Barceló - Mallorca |
| 2013 | “Mejoramiento de infraestructura y mobiliario de las Instituciones Educativas del Distrito de pueblo Nuevo” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad | Derecho a los servicios sociales básicos: Educación | Jóvenes y mujeres (95 personas) | 37,603.64 € | Fundación Barceló - Mallorca |
| 2012 | “Fortalecimiento de las capacidades locales para la gobernabilidad y el desarrollo concertado. Año 1” | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Desarrollo Económico y Gobernanza democrática (formación de capacidades locales) | Funcionarios del gobierno local, autoridades y organizaciones comunales, representantes del sector público, niños, niñas y familias en condiciones de vulnerabilidad. | 122,587.58 € | Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat - Mallorca |
| 2012 | “Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo integral de la Infancia. “ | Perú–Pueblo Nuevo (Prov. de Chepén- La Libertad) | Derecho a los servicios sociales básicos: Educación Alternativa | Infancia | 20,246.97 € | Ajuntament de Sant Adriá de Bessós y Grup de Solidaritat Es L’Hora- Barna |
| 2012 | “Compra de equipos informáticos para el programa de atención integral a la Infancia y la Familia en los distritos de Ancón, Puente Piedra y El Rescate. | Perú - Lima | Derecho a los servicios sociales básicos: Educación | Niños/as, jóvenes y mujeres | 14,839.00 € | Rotary Club de Mallorca y Amics de la Infància |
| 2011 | “Niños y niñas acogidos en los Hogares AYNEWASI ejerciendo sus derechos” | Perú - Lima | Cobertura de los derechos sociales básicos: acceso a la salud, al agua y a la educación | Infancia y sus familias | 108,625.75 € | Govern de les Illes Balears - Amics de la Infància |

    - Experiencia en el sector de actuación del proyecto.

- Desde 1979, Ayne Perú ha ejecutado proyectos en salud preventiva, organizando las comunidades para el mejoramiento de las condiciones de salud de las familias, asimismo ha realizado un proyecto de promoción de buenas prácticas para la prevención de la violencia familiar, además ejecutó un proyecto para la construcción del Hogar de la Mujer para dar acogida y refugio a mujeres afectadas  por la violencia.

Según la Memoria adjunta de proyectos realizados se registran 24 Proyectos ejecutados en la zona de intervención (distrito de pueblo Nuevo, Provincia de Chepén)

3.5.4.- Capacidad de gestión de la contraparte local: indicar recursos económicos, técnicos y humanos disponibles.

Ayne Perú cuenta con activos  tanto de recursos humanos como técnicos, económicos y equipos suficientes para dar soporte y cohesión a las actividades planteadas para ser ejecutadas en este Proyecto. En el anexo de Recursos organizativos se expone esto.

3.5.5.- Descripción de las estrategias de desarrollo a medio y largo plazo, en las que la contraparte local participe, que favorezcan en la zona la concertación y el desarrollo de sinergias.

Estrategia de desarrollo de Ayne Perú en el sector y zona en los cuales se desarrollará el proyecto.

Se ha previsto trabajar en el marco de 3 ejes estratégicos de desarrollo, como correlato de las dimensiones claves de preocupación (educación, seguridad alimentaria, trabajo digno y el medio ambiente sano) y teniendo como estrategia central el fortalecimiento y participación comunitaria en acuerdo, diálogo y coordinación con instituciones y gobiernos locales:

El primer eje estratégico Promoción social para el desarrollo humano, orientado a propiciar el Desarrollo Integral de la Infancia y la Familia, para que las familias en situación de vulnerabilidad social promuevan su desarrollo integral y mejoren sus condiciones con relaciones de equidad, complementariedad y reciprocidad. Al mismo tiempo se prevé contribuir a dignificar la vida de los niños, niñas y sus familias a través de la mejora de la salud y educación.

El segundo eje estratégico Promoción de una economía solidaria dirige su atención hacia la promoción y el desarrollo económico; se busca mejorar su economía para superar la pobreza, impulsando emprendimientos económicos y potenciando capacidades especialmente de las mujeres y jóvenes por un trabajo justo y digno.

El tercer  eje estratégico Desarrollo comunal y gobernabilidad local está referido a trabajar la formación y el fortalecimiento de los actores locales y organizaciones comunales, promoviendo la formación de liderazgos, el fortalecimiento de las organizaciones y el trabajo concertado para el desarrollo integral y sostenido de las comunidades.

Cómo se inserta el proyecto en esta estrategia.

El proyecto se incorpora en el primer Eje estratégico que está orientado a trabajar la promoción social para el desarrollo humano; y cuyo objetivo se orienta  a contribuir en la mejora de las condiciones de vida de las personas con énfasis en la infancia y la familia en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Buscamos insertar en esta dinámica de desarrollo a los niños/niñas y mujeres como población prioritaria, nuestra intervención se orienta a fortalecer sus capacidades a través de una propuesta de  desarrollo integral, inclusivo y de derechos.

Ayne Perú  promueve una participación comunitaria organizada, la misma que forma parte del proceso social que desde hace años se ha venido impulsando, y que considera como prioritario la participación activa y creativa de la población participante (mujeres y varones). De manera permanente se va interpretando la realidad de las comunidades y las familias con la finalidad de promover en ellas la práctica colectiva y solidaria; estas acciones han hecho que nuestra relación con la población participante sea muy positiva y con condiciones para lograr que el proyecto logre su propósito.

Finalmente, cabe señalar que el proyecto está enmarcado con los lineamientos del plan de desarrollo del distrito de Pueblo Nuevo, en donde uno de sus objetivos es la atención de la salud y la prevención de la Violencia Familiar. Así mismo busca promover y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres.

4.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO:

4.1.- Título del proyecto:

“Fortalecimiento de capacidades para la intervención comunitaria en salud, la prevención y atención de la violencia familiar en comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo.”

País/Área geográfica donde se realizará:

Comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo- Provincia de Chepén- región La Libertad- Perú.

4.2.- Sector/Subsector:	Social: Salud y Prevención de la Violencia Familiar

4.3.- Plazo de ejecución del proyecto: Un año

Fecha prevista de inicio: En cuanto se reciba la subvención

Fecha prevista de finalización: Un año después de iniciado el proyecto

4.4.- Coste total:

Monto de la subvención solicitada:

Otras aportaciones. Desglosarlas y distinguir entre las disponibles y las solicitadas:

.

| FINANCIADOR | DISPONIBLE (€) | SOLICITADO (€) |
| --- | --- | --- |
| Solicitado |  | 14,992.98 € |
| Contraparte local: | 4,646.00 € |  |
| Beneficiarios: |  |  |
| TOTAL | 4,646.00 € | 14,992.98 € |
| IMPORTE TOTAL | 19,638.98 €UROS |  |

4.5.- Breve descripción del proyecto

El proyecto está orientado a mejorar las condiciones de salud y de vida de las personas, especialmente de las mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad, desarrollando temáticas orientadas al mejoramiento de la salud y la sana convivencia con un contenido social y comunitario.

Considera un componente formativo para el desarrollo de capacidades y habilidades de los y las promotores de salud y sociales como agentes dinamizadores para promover e impulsar acciones de mejora del entorno familiar y comunitario, asimismo se considera el desarrollo de acciones con las familias para la mejora de habilidades y tener mayor control, sobre los riesgos y daños en su salud a través de la promoción de espacios educativos, recreativos, vivenciales donde sea un aprendizaje permanente la construcción de nuevas formas de relacionarse sobre todo entre varones y mujeres, la promoción de una nueva masculinidad donde los valores como el respeto, el amor, sean parte de la vida cotidiana entre sus miembros.

El trabajo de formación y acompañamiento  a voluntarios sociales, adolescentes y jóvenes, que se sienten identificados con las distintas problemáticas de violencia de sus espacios –Centro Educativo, familia, barrio y pandilla- lo que promoverá  sinergias para el logro de los resultados propuestos y la optimización de los recursos tanto humanos como logísticos.

5.- ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN.

En las reuniones con promotores, de la mesa de concertación y en las reuniones comunales, es una constante escuchar la presencia de enfermedades, de violencia y las dificultades que tienen las familias para abordarlos por las barreras existentes: geográficas, culturales, económicas, entre otras. Los estilos de vida de las familias conllevan muchas veces a prácticas inadecuadas que expone a sus miembros a adquirir enfermedades.

Al igual que el Perú en su conjunto, la región La Libertad es pluricultural y multiétnica. Comprende las tres regiones naturales, lo cual, sumado a las diferencias entre lo urbano y rural y a los diferentes sectores geográficos, genera una gran mixtura de transiciones demográficas. Estas diversas transiciones dependen de los niveles de fecundidad, de mortalidad y de la condición de la localidad como polo de atención migratoria.

Algunos grupos sociales de la región La Libertad afrontan las consecuencias de la escasez de servicios básicos como agua potable, alumbrado eléctrico, instalaciones de alcantarillado y recolección de basura.

Las mujeres con menores niveles educativos tienen un inicio reproductivo más temprano, casi no usan métodos de planificación familiar, y si logran hacerlo, son muy dependientes de las decisiones de su pareja y de los familiares de esta. Privilegian el uso de métodos tradicionales, lo que las conduce a un gran riesgo. Asimismo, aceptan fácilmente mitos y creencias sobre la reproducción y su rol en sus familias.

Violencia de género

El tema de la violencia de género puede verse desde múltiples enfoques: la violencia física, la psicológica y la sexual.

La violencia contra la mujer se produce en todo su ciclo vital, en diferentes clases sociales, de diferentes niveles educativos, estado civil, sin embargo las mujeres casadas o separadas son aquellas con mayor agresión.

Esta percepción de la realidad induce a inferir que el mayor riesgo para la violencia de género se configura cuando la mujer tiene dependencia del varón.

En el año 2015 las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables indican que  se han registrado 1.532 casos de violencia y 1242 hechos de violencia sexual. En lo que va del año 2016, se han reportado 925 casos de violencia y 138 hechos de violencia sexual. Diez mujeres cada mes son víctimas de violencia de género.

En la Región La Libertad, zona de intervención del proyecto, en el año 2015, del 83 % de los casos registrados, 8 han sido feminicidios y 12 fueron tentativas.

Según el reporte de las causas de morbilidad y mortalidad del sector salud, las enfermedades que prevalecen en los menores de 0 a 5 años son las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas, mientras que en la población adulta se ha incrementado la diabetes y las enfermedades gastrointestinales.

6.- OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES.

6.1.- Objetivo Global de desarrollo.

- Objetivo general.

Promover un proceso formativo que facilite el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de las comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo.

Indicadores del grado de consecución del Objetivo Global de desarrollo.

El 80% de familias participantes han mejorado su calidad de vida.

- Fuentes de verificación de esos indicadores.

- Plan de Seguimiento y Sostenibilidad.

- Registro de familias participantes.

- Módulos ejecutados.

6.2.- Objetivo(s) específico(s) del proyecto.

Objetivos específicos del proyecto. Hasta un máximo de (0.84) puntos.

Fortalecer la organización comunitaria para el mejoramiento de la salud y prevención de la violencia contra la mujer y los niños/as.

- Indicadores del grado de consecución del Objetivo(s) específico

El 90% de la organización comunitaria fortalecida en salud comunitaria y prevención de la violencia contra la mujer y niños/as.

- Fuentes de verificación de esos indicadores.

- Reporte de Entrevistas

- Registro  de participantes

- Temáticas desarrolladas

6.3.- Resultados esperados.

- Resultados esperados.

R1. Promotores de salud y Sociales fortalecidas para el abordaje de la salud comunitaria y la prevención de la violencia familiar.

R2. Familias participantes mejoran sus condiciones de salud y convivencia.

- Indicadores del grado de consecución de los Resultados esperados.

- R.1. 80% de promotoras de salud y sociales mejoran sus condiciones para la intervención en salud y prevención de la violencia.

- R.2. 80 % de familias participantes ejercen prácticas de auto cuidado y promueven relaciones intrafamiliares y comunitarias armoniosas

- Fuentes de verificación de esos indicadores.

R.1.

- Registro de asistencia.

- Reporte de actividades comunitarias.

- Reporte de vigilancia comunitaria.

- Fotografías.

- Agendas de trabajo.

R.2.

- Reporte de seguimiento.

- Reportes de participación en actividades comunitarias.

- Informes de los observatorios.

6.4.- Descripción de las actividades previstas.

R.1.

  - Talleres de capacitación:

Se desarrollarán 6 talleres dirigidos a promotoras de salud y sociales, orientados a fortalecer las capacidades y habilidades de estos actores locales para el desarrollo de sus actividades en sus comunidades, comprender las causas y efectos de las condiciones de vida de las personas. Para ello se empleará una metodología participativa  con la aplicación de técnicas de educación popular que permitirá la apropiación de contenidos y de nuevas formas de educar a las familias.

Los temas considerados se ajustan a las necesidades identificadas por los mismos participantes y responden a la problemática a abordar.

  - Panel: Salud y Mujer:

Es una actividad orientada a poner en agenda la situación de la mujer en sus diferentes etapas de vida y como le afecta por ser el grupo de población más vulnerable, Se considera la participación de actores decisores para analizar la realidad de la mujer en su rol productivo y reproductivo. Se pretende favorecer la sensibilización y respuesta frente a esta situación.

1.3. Movilización por la defensa de los derechos de las mujeres y niños/as:

Se ha considerado una movilización de convocatoria abierta impulsada en coordinación con la Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza del distrito donde se convocan diversos actores, instituciones y organizaciones representativas. También se considera el involucramiento de las instituciones educativas para que los estudiantes tengan información y motivación frente a aquellas situaciones  que condicionan la vida de las familias.

R.2.

2.1. Diagnóstico situacional de las familias participantes:

Se aplicarán fichas familiares para identificar los riesgos y daños en salud y violencia que tengan las familias lo que permitirá realizar un diagnóstico, que a su vez permitirá focalizar la intervención y desarrollar un plan con cada familia desde sus particularidades.

2.2. Sesiones educativas:

Se desarrollarán temas con la modalidad de conversatorios, que se realizarán en los espacios comunitarios, orientados a desarrollar capacidades en las familias para el control de su salud y de sus vidas e identificación de sus roles. De manera conjunta estará el equipo operativo y las promotoras de salud y sociales según comunidad, lo que permitirá paralelamente el empoderamiento de este grupo fortaleciendo su quehacer.

2.3. Circuitos recreativos familiares:

En cada comunidad se promoverán espacios donde los miembros de las familias se recreen, interrelacionen y fortalezcan sus vínculos, integrando a padres, madres, hijos y demás miembros de las familias, según sus particularidades. Se instalarán juegos recreativos.

2.4. Encuentro de familias:

Se realizará un encuentro en el que participen todas las familias involucradas, donde se puedan obtener testimonios que reflejen sus vivencias por un lado y por otro permita asegurar la sostenibilidad de los procesos instalados. Se realizará en un espacio comunal amplio que permita su acogimiento y el desarrollo del programa a ejecutar, el que posibilitará a las familias dar a conocer sus logros alcanzados.

2.5. Visitas de seguimiento:

Se considera hacer visitas a las familias para verificar la incorporación de las nuevas prácticas promovidas en su vida cotidiana, conocer las dificultades para aplicarlas, analizar y revisar de manera conjunta, buscando su adherencia a todo el proceso. Se registrarán estos hallazgos en un formato diseñado para tal fin.

6.5.- Evaluación y seguimiento previstos

El proceso de evaluación del plan se realizará en forma mensual, semestral y anualmente en relación a los objetivos planteados, es decir que la ejecución de las actividades será monitoreada de manera constante para conocer los logros y limitantes que puedan surgir, así como verificar la utilidad de materiales y mecanismos de intervención.

6.6.- Insumos: medios y coste.

Recursos humanos:

- Un/a trabajadora social, con título profesional, a tiempo  parcial para la atención social y abordaje comunitario. A la vez coordinará la ejecución del proyecto

- Una enfermera/o, a tiempo parcial

- Recursos materiales y técnicos puestos a disposición del proyecto, adquiridos preferentemente en el país de realización del proyecto, hasta un máximo de (3) puntos.

Todos los recursos materiales y técnicos que utilizará el proyecto han sido, o serán, adquiridos en Perú y cuentan con todas las garantías del caso.

6.7.-Matriz de planificación

|  | Resumen descriptivo | Indicadores objetivamente verificables | Fuentes de verificación | Hipótesis o factores externos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general | Promover un proceso formativo que facilite el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de las comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo | El 80% de familias participantes han mejorado su calidad de vida | Plan de Seguimiento y Sostenibilidad Registro de familias participantes Módulos ejecutados | Política pública promueve la equidad de género entre hombres y mujeres |
| Objetivos específicos | Fortalecer la organización comunitaria para el mejoramiento de la salud y prevención de la violencia contra la mujer y los niños/as. | El 90% de la Organización comunitaria fortalecida en Salud Comunitaria y Prevención de la Violencia contra la mujer y niños/as. | Entrevistas a Registro de participantes Temática desarrollada | Promotoras de salud y sociales comprometidos en capacitarse y realizar acciones de mejora de la salud y prevención de la violencia. |
| Resultados | R1. Promotores de salud y sociales fortalecidas para el abordaje de la salud comunitaria y prevención de la violencia. | 80% de promotoras de salud y sociales mejoran sus condiciones para la intervención en salud y prevención de la violencia. | Registro de asistencia Reporte de actividades comunitarias Material de capacitación Reporte de vigilancia comunitaria Fotografías Agendas de trabajo | Actores sociales con disponibilidad a participar de las actividades. para ser capacitadas |
|  | R2. Familias participantes mejoran sus condiciones de salud y convivencia | 80 % de familias participantes ejercen prácticas de autocuidado y promueven relaciones intrafamiliares y comunitarias armoniosas | Reporte de seguimiento Reportes de participación en actividades comunitarias Material de capacitación Fotografías | Predisposición de las familias a participar del programa formativo |
| Actividades | Recursos | Costes |  |
| R1. |
| Elaboración de padrón de promotoras de salud y sociales Realización de 6 talleres de capacitación: Elementos para la acción en salud comunitaria Marco legal que ampara los derechos de las mujeres Liderazgo y autoestima Importancia de la participación de la mujer en el desarrollo comunitario Determinantes de la salud Género y Derechos Humanos de las Mujeres | 50 u Papel sábana 24 u Plumones N° 47 03 u cinta maskingtape 1 millar fotocopias Alquiler de local 240 refrigerios Movilidad Facilitador |  |  |
| Panel: Salud y Mujer | Alquiler de local Movilidad Elaboración de spots radiales y televisivos, material impreso 50 refrigerios |  |  |
| Movilización por la defensa de los derechos de las mujeres y niños/as | 100 papelotes 24 plumones Elaboración de spots radiales y televisivos |  |  |
| Observatorio comunitario de salud y violencia | Un millar de formatos 100 u lapiceros 50 refrigerios 8 mesas 8 sillas 8 estantes |  |  |
| R2. |
| Diagnóstico situacional de las familias participantes | 160 folders manila Material de escritorio Movilidad Fotocopias |  |  |
| Sesiones educativas: Derechos Humanos Familias Sanas Autoestima y Manejo de conflictos Violencia – Ciclo Prácticas Saludables I Prácticas Saludables II | Alimentos e insumos Materiales de aseo Facilitador |  |  |
| Circuitos recreativos familiares | 5 pelotas de fulbito 5 pelotas de voleyball Alquiler de 2 mesas de fulbito Alquiler de 3 tobogán Alquiler de cama elástica Alquiler de gusano túnel 5 Pelotas de estimulación 24 flexipisos Movilidad |  |  |
| Encuentro de familias | 650 refrigerios 8 bidones de agua Movilidad 12 horas de alquiler de proyector Alquiler de equipo de música |  |  |
| Visitas de seguimiento | Movilidad 500 u papel bond 2 u USB |  |  |

7.- EJECUCIÓN

7.1.- Plan de ejecución con relación de actividades y cronograma preciso*.

| Actividades \ meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de padrón de promotoras de salud y sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de 6 talleres de capacitación: -Elementos para la acción en salud comunitaria -Importancia de la participación de la mujer en el desarrollo comunitario -Determinantes de la salud -Liderazgo y autoestima -Género y Derechos Humanos de las Mujeres -Marco legal que ampara los derechos de las mujeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel: Salud y Mujer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Movilización por la defensa de los derechos de las mujeres y niños/as |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observatorio comunitario de salud y violencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Registro y diagnóstico situacional de las familias participantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sesiones educativas: - Prácticas Saludables I - Familias Sanas - Autoestima y Manejo de conflictos - Violencia – Ciclo - Derechos Humanos - Prácticas Saludables II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Circuitos recreativos familiares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Encuentro de familias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Visitas de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Evaluación semestral y anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO, desglosado por cofinanciadores (en los anexos deberá pormenorizarse cada una de las partidas).

| PARTIDAS | SOLICI-TADO | CONTRAPARTE LOCAL | BENEFI-CIARIOS | OTROS | PRESUPUESTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A- COSTES DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| A.I. Terrenos (solares para construcción) |  |  |  |  |  |
| A.II. Construcción (materiales, mano de obra y estudios técnicos inherentes a la construcción de edificios, infraestructuras, etc…) |  |  |  |  |  |
| A.III. Equipos (material inventariable - equipos quirúrgicos, maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, medios de transporte… - para la dotación de edificios, instalaciones o la prestación de un servicio) | 1,000.00 | 0.00 |  |  | 1,000.00 |
| A.IV. Suministros (material fungible, no inventariable: medicinas, alimentos, material de oficina no inventariable...) | 4,942.98 | 1,581.71 |  |  | 6,524.69 |
| A.V. Personal Local (recursos humanos de la población local contratados para el proyecto y no incluidos en Construcción) | 8,021.43 | 3,064.29 |  |  | 11,085.71 |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | 13964.41 | 4.646.00 | 0.00 | 0.00 | 18,610.41 |
| Porcentaje costes directos sobre total | 71.11% | 23.66% |  |  | 94.76% |
| B- COSTES INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
| B.I. Formulación | 428.57 |  |  |  | 428.57 |
| B.II. Seguimiento | 171.43 |  |  |  | 171.43 |
| B.III. Evaluación | 428.57 |  |  |  | 428.57 |
| TOTAL BI+BII+BIII |  |  |  |  |  |
| Porcentaje BI+BII+BIII sobre total |  |  |  |  |  |
| B.IV. Difusión |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES INDIRECTOS | 1,028.57 | 0.00 |  |  | 1,028.57 |
| Porcentaje costes indirectos sobre total | 7,37% |  | % | % | 7,37% |
| TOTAL GENERAL EN EUROS | 14,992.98 | 4,646.00 | 0.00 | 0.00 | 19,638.98 |
| Porcentaje sobre el coste total del proyecto | 76.34% | 23.66% |  |  | 100.00% |

8.- POBLACIÓN BENEFICIARIA.

8.1.- Identificación de los beneficiarios (directos e indirectos)

Beneficiarios directos:

40 promotores de salud y sociales, hombres y mujeres, sensibilizados y comprometidos con la mejora de las condiciones de vida de las personas en sus comunidades.

160 familias de 8 comunidades (1.280 personas), en condiciones de riesgo.

Los beneficiarios son pobladores de comunidades rurales del distrito de Pueblo Nuevo, en su mayoría migrantes de la sierra de La Libertad, Cajamarca y de la Selva, que radican en el lugar por motivos de trabajo y porque huyeron de sus comunidades por el terrorismo.

En su mayoría los jefes de familia y cónyuge son iletrados o tienen bajo nivel de escolaridad.

Beneficiarios Indirectos: Población en general de 8 comunidades del distrito de Pueblo Nuevo.  Aproximadamente 9.500 habitantes

8.2.- Criterios de selección de la población beneficiaria o del colectivo.

En cuanto a las/os promotores de salud y sociales son aquellas personas voluntarias que realizan acciones en bien de la salud de las personas, con disponibilidad a capacitarse y de participar de las actividades programadas, comprometidas a impulsar los procesos  que se devienen a consecuencia del proyecto.

Las familias serán de las comunidades de intervención, se incluirán con los criterios de mayor vulnerabilidad a riesgos, se enfatizará la atención a las mujeres y los niños/as por considerarse como grupos de mayor vulnerabilidad.

Las mujeres, niñas y niños a atenderse en el Hogar Cecilia Ferrer tanto en el centro de día y de residencia son aquellas personas en riesgo afectadas por hechos de violencia y se encuentran en condiciones de riesgo. Pueden ser de la comunidad o proceder de otros lugares.

8.3.- Grado de participación de los beneficiarios en las distintas fases del proyecto (identificación, elaboración y ejecución)

Con los/as promotores de salud y sociales se analiza frecuentemente las condiciones de salubridad y de vida reflejadas en las relaciones entre los miembros de las  familias, entre estas y su entorno, las prácticas, estilos de vida, lo que ha permitido identificar los problemas a abordar en el proyecto.

Contribuirán en el desarrollo de actividades preventivas ejerciendo el voluntariado, permitiendo hacer el efecto multiplicador de las actividades educativas.

Participarán en la focalización de las familias involucradas de manera conjunta con el equipo operativo.

Las familias serán de las comunidades de intervención, donde el nivel de acercamiento ha permitido conocer de la problemática y asumen compromisos cuando han participado en la propuesta.

8.4- Que promueva el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y de la democracia, las formas de organización social y el buen gobierno (transversal).

Las actividades consideradas en el proyecto están orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niños/as. El derecho a la salud y a una vida digna, por lo que el enfoque de derechos es la transversalidad en la ejecución de las diversas actividades planteadas.

9.- ESTUDIO DE VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD.

9.1.- Factores socio-culturales.

El equipo de intervención del proyecto es conocedor de la zona de intervención, las características e idiosincrasia de la población, además maneja herramientas metodológicas que responden a las características de la población, tiene experiencia y es conocedor de la problemática a abordar. Por otro lado la población conoce y confía en el equipo institucional.

En cuanto a la temática, el proyecto responde a las necesidades y problemática identificadas por las comunidades por lo que se puede aseverar su viabilidad, al considerar en sus diferentes fases la participación de los actores sociales locales y la sensibilización de estos contribuirá a su sostenibilidad.

9.2.- Fortalecimiento del tejido social. Participación de organizaciones sociales.

En el proceso de ejecución del proyecto se ha considerado los convenios, alianzas concertadas con actores, organizaciones, instituciones vinculadas al tema de salud y de prevención de la violencia, lo que fortalecerá el soporte de las personas afectadas y garantizará el que cuenten con una red de soporte familiar y comunitario.

9.3.- Factores económicos financieros.

Nuestra institución durante el tiempo de intervención ha formado, capacitado a recursos locales para su contribución como voluntarios/as como son las promotoras de salud y sociales, voluntarios los que se involucrarán en el desarrollo de las actividades propuestas, por otro lado con los diversos actores locales se realizarán alianzas, convenios, que permita contar con los recursos requeridos.

9.4.- Factores institucionales.

La intervención social  de Ayne Perú es reconocida y cuenta con la valoración de actores y autoridades en las comunidades. Desde el proyecto y en espacios de participación ciudadana se promoverán propuestas de incidencia política que permitirán que la problemática se ponga en agenda pública, que genere el interés y compromisos de actores decisores, lo que contribuirá a la  sostenibilidad al proyecto.

9.5.- Factores técnicos

El equipo operativo permanentemente está capacitándose lo que le permite contar con la información necesaria para acompañar a las promotoras y familias en los diferentes procesos que se estarían realizando.

9.6.- Factores medioambientales (impacto medioambiental), que promueva la mejora del medioambiente (transversal)

Nuestra institución tiene la protección del ambiente como un eje transversal por lo que no hay tecnología que pueda afectar al ambiente.

El proyecto no pone en riesgo las condiciones medio ambientales, al contrario desde las actividades planteadas se promoverá prácticas adecuadas para el mejoramiento del entorno para una vida sana de las familias. Considerar la salud como derecho conllevará al análisis y ejercicio de deberes con el ambiente como es el respeto, protección y valoración como recurso importante para la vida.

9.7.- Enfoque de Género. Integración de la perspectiva de género en las diferentes fases de la intervención.

Nuestra intervención considera el enfoque de género como de vital importancia en la ejecución de nuestras actividades, por definirse al colectivo de mujer y niñas/os como los que se encuentran en mayor vulnerabilidad, son las que carecen inclusive de información y recursos para poner en práctica sus conocimientos y ejercer sus derechos.

9.8.- Cierre y transferencia del proyecto.

El proyecto no considera ningún tipo de construcción, si la adquisición de suministros, cuyo manejo en la práctica permitirá la apropiación de conocimientos para su manejo, de ser posible.

9.9.- Sostenibilidad.

Al intervenir conjuntamente con promotoras, autoridades y otros actores locales se están fortaleciendo las bases para que en su momento estos den continuidad a las acciones realizadas.

9.10 Riesgos y presunciones

Los riesgos serían que los actores locales como son las promotoras, autoridades no se involucren en los procesos, por lo que la relación cercana con ellos será mantenida a lo largo del proceso, sin perder su autonomía.

9.11 Que el proyecto promueva el desarrollo integral de la zona por ser parte de un programa más amplio, que atiende distintos factores de la situación (educación, alimentación, salud, vivienda, infraestructura, etc.)

Al trabajarse con las familias en aspectos de salud y prevención de la violencia se está contribuyendo al desarrollo de las comunidades de intervención, ya que ambos son condiciones fundamentales para que las familias puedan desenvolverse y realizar sus actividades familiares y productivas en adecuadas condiciones. Por otro lado, en el proceso las actividades realizadas contribuirán a fortalecer el tejido familiar y comunitario.

# Text boxes

X

X

x